## Лист1
Приложение №3 № 0373100029524000345
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
по текущему ремонту здания РТУ МИРЭА, расположенного по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 (2 этап)
Порядковый номер этапа | Наименование работ | Физический объем работ | КАЛЕНДАРНЫЕ ДНИ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120
1 | Предоставление Заказчику документов, сведений, предусмотренных Договором | Согласно условиям Договора
| Прием по Акту приема-передачи площадки для производства работ от Заказчика площадки для производства работ | Согласно условиям Договора
| Выход на площадку для производства работ (завоз на площадку для производства работ техники, оборудования) | Согласно условиям Договора
| Текущий ремонт помещений на 4 этаже в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 Раздел: Монтаж 1. Подраздел: Двери 2. Подраздел: Дверные откосы | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №1
2 | Текущий ремонт помещений на 4 этаже в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 Раздел: Монтаж 1. Подраздел: Пол покрытия | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №1
3 | Текущий ремонт помещений на 4 этаже в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 Раздел: Монтаж Подраздел: Потолки 1. Подраздел: Чистовая отделка потолков 2. Подраздел: Чистовая отделка потолков тип 2 (подвесной потолок кубообразный) 3. Подраздел: Чистовая отделка потолков тип 3 (подвесной потолок армстронг) | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №1
4 | Текущий ремонт помещений на 4 этаже в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 Раздел: Монтаж Подраздел: Чистовая отделка стен и перегородок 1. Подраздел: Отделка тип 1 (по облицовке ГКЛ) 2. Подраздел: Отделка тип 2 (по штукатурке) 3. Подраздел: Отделка тип 3 (кварцвинил по стенам) 4. Подраздел: Прочие работы по стенам | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №1
5 | Текущий ремонт помещений на 4 этаже в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 Раздел: Монтаж 1. Подраздел: Перегородки в санузлах | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №1
6 | Текущий ремонт помещений в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №2
7 | Текущий ремонт системы электроснабжения на 4 этаже в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №3
8 | Текущий ремонт ливневой канализации в здании РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №4
9 | Текущий ремонт здания РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №5
10 | Частичный текущий ремонт фасада здания РТУ МИРЭА по адресу: г. Москва, Нахимовский проспект, д. 47, корп. 3 | В объеме, предусмотренном: Локальная смета №6