ДОРОЖНАЯ КАРТА ПРОЕКТА · 24 СЕНТЯБРЯ 2026

Тендерный юрист

Чек-лист и дорожная карта: что сделано, что дальше и в каком порядке

## Коротко о проекте

«Тендерный юрист» — помощник для поставщиков в госзакупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ. Загружаете документы закупки — он выписывает требования и сроки, готовит черновик технического предложения по ТЗ и отвечает на вопросы со ссылкой на пункт документа.

Для кого: поставщик, который сам готовит заявки. Главная боль по первому интервью — техническое предложение: ручная сверка с ТЗ по пунктам занимает от 15 минут до 2 часов на каждую закупку. Юридические вопросы возникают примерно раз в год, поэтому ответы юриста — дополнение, а не основа продукта.

## Где мы сейчас

Готово 14 из 37 пунктов чек-листа, 1 — в работе, 22 — впереди.

■ готово    ■ в работе    ■ впереди

Приложение работает на вашем компьютере: можно загрузить документы закупки, получить требования с цитатами, черновик ТП с выгрузкой в Word и задать вопросы по документам. Следующая цель — чтобы мама сама подготовила ТП по реальной закупке.

Экраны приложения

Мои закупки в работе

└ Новая закупка в работе

└ Закупка: срок подачи, заказчик, цена, документы в работе

└ Требования готово

└ Техническое предложение готово

└ Проверка заявки впереди

└ Вопросы по закупке готово

## Ближайшие шаги

- Сохранить на GitHub последнюю версию — с экраном «Мои закупки».

- Сделать «Проверку заявки» по готовому прототипу.

- Выложить приложение в интернет по закрытой ссылке, чтобы мама открывала его сама.

Что нужно от вас Спросите маму о трёх вещах: документы закупок приходят сканами или с текстом; сколько закупок в месяц она готовит; кто из коллег согласится на получасовой разговор. От первого ответа зависит, срочно ли учить приложение читать сканы, от двух других — план на октябрь.

# 1. Чек-лист

☑ готово   ☐ ещё нет   жёлтая строка — в работе. Квадратики живые: щёлкните по любому в Word, чтобы отметить пункт.

## Приложение: что уже есть  ·  готово 8 из 9

|  | Загружать документы закупки: PDF, Word (.docx), текст можно несколько файлов сразу | готово |
| --- | --- | --- |
|  | Выписывать требования: кто может участвовать, что подать, что требует ТЗ, сроки и деньги у каждого пункта — точная цитата из документа | готово |
|  | Сверять цитаты с документами если цитата не нашлась дословно, просит сверить пункт вручную | готово |
|  | Составлять черновик технического предложения по пунктам ТЗ свои данные — жёлтые поля, правятся прямо на экране | готово |
|  | Скачивать техническое предложение в Word жёлтые поля остаются жёлтыми и в файле | готово |
|  | Отвечать на вопросы по закупке со ссылкой на пункт документа и статью закона | готово |
|  | Показывать пример на вымышленной закупке всё можно посмотреть без своих документов | готово |
|  | Предупреждать, что ответы ИИ — не юридическая консультация | готово |
|  | «Мои закупки»: список закупок, экран закупки, срок подачи с обратным отсчётом сделано, но ещё не сохранено на GitHub | в работе |

## Приложение: что впереди  ·  7 пунктов

|  | Проверка заявки перед подачей: сверить свою заявку с ТЗ и узнать, за что могут отклонить есть в прототипе; у мамы было отклонение заявки | впереди |
| --- | --- | --- |
|  | Поиск по документам по словам просьба мамы из интервью | впереди |
|  | Карточка компании: реквизиты и опыт вписываются один раз и сами попадают в каждое ТП меньше ручной работы в каждом ТП | впереди |
|  | Чтение сканов сейчас PDF-скан не читается, приложение просит файл с текстом | впереди |
|  | Старые файлы Word (.doc) сейчас приложение просит пересохранить их в .docx | впереди |
|  | Кнопка «Спросить юриста»: вопрос уходит живому юристу по закупкам в прототипе — только заглушка | впереди |
|  | Ссылки на закон в действующей редакции сейчас ИИ цитирует нормы по памяти | впереди |

## Дизайн  ·  всё готово

|  | Фирменный стиль: индиго, мягкие скругления, шрифты с кириллицей | готово |
| --- | --- | --- |
|  | Кликабельный прототип всех экранов включая проверку заявки и «Спросить юриста» | готово |
|  | Простая схема: список закупок → закупка → отдельный экран на каждую задачу после отзыва «слишком сложно и перегружено» | готово |

## Проверка идеи и клиенты  ·  готово 1 из 7

|  | Первое интервью — мама, 19 лет в тендерах главная боль — ТП: от 15 минут до 2 часов на каждое | готово |
| --- | --- | --- |
|  | Дозадать маме три вопроса: сканы или текст, сколько закупок в месяц, кто из коллег готов поговорить см. «Что нужно от вас» на первой странице | впереди |
|  | Мама сама, без подсказок, проходит 3–5 реальных закупок где запнулась и сколько времени ушло на ТП: было / стало | впереди |
|  | 5–10 интервью с поставщиками не из семьи одного интервью с родственницей мало | впереди |
|  | Конкуренты: кто уже делает ИИ для тендеров и сколько берёт | впереди |
|  | Цена: за что и сколько готовы платить мама сказала «не хочу платить» — нужны ответы других | впереди |
|  | Название: подходит ли «Тендерный юрист», если главная польза — ТП, а не консультации | впереди |

## Деньги и юридическое  ·  4 пункта

|  | Посчитать экономику: сколько стоит один черновик ТП на ИИ, цена для клиента, окупаемость старый разбор считал прошлую идею, «Отклик» | впереди |
| --- | --- | --- |
|  | Проверить, можно ли давать сервис на Claude пользователям из России официально Claude там недоступен; запасной вариант — российская модель | впереди |
|  | Персональные данные по 152-ФЗ: политика, уведомление в Роскомнадзор, где хранятся данные до того, как собирать почту и документы клиентов | впереди |
|  | ИП, договор-оферта, приём оплаты ИП выбрали ещё для прошлой идеи | впереди |

## Запуск  ·  готово 2 из 7

|  | Приложение работает на вашем компьютере, ИИ подключён | готово |
| --- | --- | --- |
|  | Код хранится на GitHub | готово |
|  | Сохранить на GitHub последнюю версию с экраном «Мои закупки» | впереди |
|  | Выложить в интернет по закрытой ссылке — сначала только для мамы чтобы открывала без вашего компьютера | впереди |
|  | Вход по почте и хранение закупок на сервере сейчас закупки лежат в одном браузере и пропадут при его очистке | впереди |
|  | Лимит расходов на ИИ для каждого пользователя чтобы один клиент не съел бюджет | впереди |
|  | Обновить описание проекта для ИИ-помощника в нём ещё старая идея про чат поддержки | впереди |

# 2. Дорожная карта

Шесть этапов: от того, что уже сделано, до роста в 2027 году. Сроки — ориентир при нынешнем темпе. Следующий этап начинается, когда предыдущий ответил на свой вопрос.

| Этап | Сен | Окт | Ноя | Дек | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Фундамент 22–24 сентября |  |  |  |  |  |
| 1. Рабочая версия для мамы 25 сентября – 9 октября |  |  |  |  |  |
| 2. Проверка спроса октябрь, параллельно с этапом 1 |  | ◆ |  |  |  |
| 3. Первые платящие клиенты ноябрь |  |  |  |  |  |
| 4. Доверие: закон и живой юрист декабрь, до 1 января |  |  |  |  |  |
| 5. Рост 2027, если спрос подтвердится |  |  |  |  |  |

■ сделано    ■ идёт сейчас    ■ впереди    ◆ точка решения

## Этап 0. Фундамент

22–24 сентября  ·  готово

Цель: Понять, что строим, и собрать основу приложения.

- Новая идея: помощник по тендерам вместо чата поддержки

- Фирменный стиль и кликабельный прототип всех экранов

- Первое интервью: главная боль — техническое предложение

- Приложение: требования, черновик ТП с выгрузкой в Word, вопросы по документам

## Этап 1. Рабочая версия для мамы

25 сентября – 9 октября  ·  идёт сейчас

Цель: Мама сама, без вашей помощи, готовит ТП по настоящей закупке.

- Сохранить «Мои закупки» на GitHub

- Проверка заявки перед подачей

- Поиск по документам по словам

- Карточка компании для ТП

- Выложить в интернет по закрытой ссылке

- Мама проходит 3–5 реальных закупок; замеряем время на ТП «было / стало»

Готово, когда мама сама подготовила ТП по реальной закупке и назвала, сколько времени сэкономила.

## Этап 2. Проверка спроса

октябрь, параллельно с этапом 1  ·  впереди

Цель: Узнать у людей не из семьи, нужен ли продукт и за сколько.

- Дозадать маме три вопроса: сканы, объём, коллеги

- 5–10 интервью с поставщиками: коллеги мамы, тендерные чаты и сообщества

- 3–5 из них бесплатно пробуют приложение на своих закупках

- Конкуренты и их цены

- Экономика: сколько один ТП стоит нам и сколько готов платить клиент

- Решить вопрос с ИИ для пользователей из России

- Название: оставить или поменять

Готово, когда минимум трое не из семьи пользуются регулярно, и один-два готовы платить.

◆ Точка решения — конец октября. Если платить не готов никто, меняем направление, а не строим оплату.

## Этап 3. Первые платящие клиенты

ноябрь  ·  впереди

Цель: Сервисом можно пользоваться с любого компьютера и за него можно заплатить.

- Вход по почте, закупки хранятся на сервере

- Чтение сканов и старых файлов Word

- ИП, договор-оферта, приём оплаты

- Персональные данные по 152-ФЗ

- Лимит расходов на ИИ для каждого пользователя

- Страница с описанием продукта и ценой

Готово, когда первый клиент заплатил сам, без уговоров.

## Этап 4. Доверие: закон и живой юрист

декабрь, до 1 января  ·  впереди

Цель: В ответе есть всё, что мама назвала условием доверия: статья закона, источник и второе мнение живого человека.

- База 44-ФЗ и 223-ФЗ в действующей редакции: ответы ссылаются на текст статьи, а не на память ИИ

- Обновлять базу, когда меняются законы, — обычно с 1 сентября и 1 января

- «Спросить юриста»: найти юриста по закупкам, договориться о цене и сроке ответа

- Набор из 10–20 реальных закупок, на котором проверяем каждую новую версию

Готово, когда у каждого ответа есть действующая норма и источник, а вопрос юристу уходит одной кнопкой.

## Этап 5. Рост

2027, если спрос подтвердится  ·  впереди

Цель: Снять ручную работу со всей закупки, а не только с ТП.

- Загрузка закупки по номеру с zakupki.gov.ru — без ручного скачивания файлов

- Напоминания о сроках: подача, итоги, исполнение контракта

- Подбор подходящих тендеров

- Помощь при исполнении контракта и спорах с заказчиком

- Несколько сотрудников в одной компании

Что именно делать — решим по тому, что попросят первые платящие клиенты.

# 3. Риски и что с ними делаем

Семь вещей, которые могут помешать. Первые два — главные: они решают, есть ли у продукта будущее.

| Риск | Почему это опасно | Что делаем |
| --- | --- | --- |
| Не захотят платить | Мама сказала «не хочу платить», а юридические вопросы у неё — раз в год. | Проверяем спрос на 5–10 поставщиках, прежде чем строить оплату. Продаём экономию времени на ТП, а не консультации. |
| Claude официально недоступен в России | Правила Anthropic могут не разрешать сервис для пользователей из России. | Проверить до открытия сервиса для всех. Запасной вариант — российская модель. |
| ИИ ошибается в законе | Нормы он знает по памяти, а законы меняются примерно дважды в год. | Цитаты из документов уже сверяются. Дальше — база законов в действующей редакции и «Спросить юриста». |
| Документы — сканы | Скан приложение пока не читает, значит, ничем не поможет. | Спросить маму и других поставщиков. Если сканов много — учим приложение читать их раньше ноября. |
| Закупки теряются | Сейчас они хранятся в одном браузере и пропадут при его очистке. | Хранение на сервере в ноябре. До тех пор приложение об этом предупреждает. |
| ИИ обходится дороже цены | Каждый черновик ТП — запрос к самой мощной модели Claude; по большому ТЗ это заметные деньги. | Посчитать стоимость одного ТП в октябре, поставить лимиты, где можно — взять модель дешевле. |
| Выводы по одному интервью | Одно интервью, и то с родственницей: рынок может думать иначе. | 5–10 интервью в октябре. |