ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Оказание услуг по организации проведению праздничного мероприятия в рамках празднования Дня города для посетителей территории ГБУК «ПКиО «Сокольники»

Общая информация об объекте закупки

1.1. Объект закупки: Оказание услуг по организации проведению праздничного мероприятия в рамках празднования Дня города для посетителей территории ГБУК «ПКиО «Сокольники».

1.2. Код наименование Классификатора предметов государственного заказа: 03.17.11 УСЛУГИ/УСЛУГИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫИСКУССТВА/ОРГАНИЗАЦИЯПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.3. Наименование позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению

1.4. Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1. – «Перечень объектов закупки».

- Приложение 2. – «Информация о мероприятии».

- Приложение 3. – «Перечень оказываемых услуг».

- Приложение 4. – «Требования к концепции проведения мероприятия».

- Приложение 5. – «Перечень оборудования».

- Приложение 6. – «Требования к специалистам, привлекаемым для организации проведения мероприятия».

- Приложение 7. – «Требования к сувенирной продукции информационным материалам».

- Приложение 8. – «Форма заявки на организацию проведение мероприятия».

- Приложение 9. – «Форма Табеля учета рабочего времени».

- Приложение 10. – «Требования к творческому составу».

- ​Приложение 11. – «Требования к художественно-оформительским услугам».

- Приложение 12. – «Требования к временным конструкциям».

- ​Термины определения

Культурно-просветительское мероприятие – мероприятие, направленное на развитие у участников эстетических духовно-нравственных ценностей, а также на формирование культурных традиций патриотизма.

Субмероприятие – мероприятие меньшего масштаба, проводимое в рамках основного мероприятия связанное с ним темой, местом временем проведения.

Место проведения мероприятия – помещения, территории, здания, сооружения, включая прилегающую территорию, постоянно временно используемые для проведения культурно-просветительского мероприятия.

Временные конструкции – сценический комплекс, отдельно стоящие конструкции объекты.

Концепция – комплект документов, описывающий решения по организации проведению мероприятия.

Соответствие стандарту услуг

2.1. Исполнитель оказывает услуги по организации проведению массового культурно-просветительского мероприятия (далее – услуги, мероприятия соответственно) в объеме, установленном в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки», Приложением 2 «Информация о мероприятии», Приложением 3 «Перечень оказываемых услуг» к настоящему

Техническому заданию, в порядке на условиях, предусмотренных Контрактом настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 7

настоящего Технического задания.

2.2. Исполнитель обеспечит соответствие услуг целевому назначению, указанному в Приложении 2 «Информация о мероприятии» к настоящему Техническому заданию.

2.3. Для взаимодействия с Заказчиком Исполнитель за 1 (один) рабочий день с даты заключения Контракта назначить ответственное контактное лицо, выделить номер телефона, а также адрес электронной почты для приема данных (заявок, запросов, уведомлений) в электронной форме уведомить об этом Заказчика. Об изменении контактной информации ответственного лица Исполнитель уведомить Заказчика за 1 (один) рабочий день со дня возникновения таких изменений.

2.4. Услуги оказываются Исполнителем на основании заявки, направляемой Заказчиком по форме, установленной Приложением 8 «Форма заявки на организацию проведение мероприятия» к настоящему Техническому заданию, за 10 (десять) календарных дней до даты проведения мероприятия. О получении заявки Исполнитель уведомит Заказчика в письменной форме с использованием электронной почты в день получения заявки с последующим представлением ее подписанного оригинала в составе комплекта отчетных документов в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Технического задания.

2.5. В заявке Заказчик указывает адреса (места проведения мероприятий)сроки оказания услуг

(периоды проведения мероприятий), не противоречащие условиям Контракта.

2.5.1. Исполнитель разработает концепцию проведения мероприятия (далее – концепция) с учетом требований, установленных в Приложении 2 «Информация о мероприятии «Приложении 4 «Требования к концепции проведения мероприятия» к настоящему Техническому заданию, которая согласована с Заказчиком соответствовать требованиям настоящего Технического задания, Контракта включать в себя:

2.5.1.1. Общую программу проведения мероприятия, состоящую из:

- плана-графика мероприятия;

- сценарного плана (последовательности) проведения мероприятия, в том числе хронометража проведения мероприятия (субмероприятий);

- перечня площадок проведения мероприятия;

2.5.1.2. Планы расстановки оборудования схемы расположения объектов на месте проведения мероприятия.

2.5.1.3. Планы расположения используемых точек подключения к инженерным сетям места проведения мероприятия.

2.5.2. Разработанная концепция  соответствовать целям проведения мероприятия, указанным в Приложении 2 «Информация о мероприятии» к настоящему Техническому заданию, с учетом требований Контракта настоящего Технического задания.

2.5.3. Разработанная концепция проведения мероприятия предоставляется на согласование Заказчику за 5 (пять) календарных дней до даты проведения мероприятия.

2.5.4. При наличии замечаний от Заказчика Исполнитель их устранить за 1 (один) рабочий день с момента получения соответствующих замечаний. При отсутствии замечаний Заказчика Исполнитель предоставляет Заказчику итоговый вариант концепции проведения мероприятия в электронном видена бумажном носителе для утверждения.

2.6. Исполнитель согласует с Заказчиком за 5 (пять) календарных дней до даты проведения мероприятия перечень специалистов, творческие коллективы для проведения мероприятия с учетом требований, установленных в Приложении 6 «Требования к специалистам, привлекаемым для организации проведения мероприятия», в Приложении 10 «Требования к творческому составу» к настоящему Техническому заданию, в следующем составе:

- ведущий.

- исполнители музыкальных произведений.

- танцевальные коллективы. ● театральные артисты.

- координатор мероприятия.

- звукорежиссер.

- администратор.

- диджей.

- технический координатор.

- модератор.

- лектор.

- судья.

- мастер декоративно-прикладного искусства.

- дизайнер.

- аниматор.

2.6.1. Исполнитель за свой счет обеспечить форменной одеждой специалистов творческие коллективы, привлекаемых для проведения мероприятия с учетом требований к форменной одежде, установленных в Приложении 6 «Требования к специалистам, привлекаемым для организации проведения мероприятия» Приложении 10 «Требования к творческому составу» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель разработает схему размещения оборудования (в том числе временных конструкций мебели) с учетом специфики места проведения мероприятия перечня оборудования, указанного в Приложении 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию, представить ее на согласование Заказчику за 1 (один) рабочий день с даты согласования Заказчиком концепции проведения мероприятия.

  - Исполнитель обеспечивает предоставление, сборку, разборку техническое обслуживание временных конструкций в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 12

«Требования к временным конструкциям» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель организует проведёт мероприятие в соответствии с утвержденной концепцией учетом требований, установленных Приложением 2 «Информация о мероприятии», Приложением 3 «Перечень оказываемых услуг» к настоящему Техническому заданию, включая:

- монтажно-демонтажные инженерно-технические услуги с учетом требований, установленных Приложением 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию.

- обеспечение техническими средствами мероприятия в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию.

- подбор предоставление специалистов, привлекаемых для организации проведения мероприятия, в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 6 «Требования к специалистам, привлекаемым для организации проведения мероприятия» к настоящему Техническому заданию.

- изготовление обеспечение мероприятия сувенирной продукцией, раздаточными материалами, информационными материалами, демонстрационными конструкциями, видео контентом в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 7 «Требования к сувенирной продукции информационным материалам» к настоящему Техническому заданию.

- подбор предоставление творческих коллективов в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 10 «Требования к творческому составу» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель предоставляет во временное пользование Заказчику на время проведения мероприятия оборудование на месте проведения мероприятия в соответствии с Приложением 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель выполнит работы по доставке, погрузке (разгрузке), установке, настройке(наладке), обслуживанию оборудования, установке мебели, возведению временных конструкций на месте проведения мероприятия, а также демонтажу вывозу оборудования, мебели, временных конструкций после проведения мероприятия (субмероприятий) в соответствии с Приложением 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель своими силами за свой счет оказывать инженерно-технические услуги осуществлять монтажно-демонтажные работы оборудования, указанного в Приложении 5

«Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию, в соответствии с разработанной схемой размещения оборудования, указанной в пункте 2.7 настоящего Технического задания. Услуги оказываются с применением оборудования, принадлежность которого указана в Приложении 1 «Перечень объектов закупки «Приложении 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию.

    - Исполнитель представляет оборудованное оформленное место проведения мероприятия Заказчику за 1 (один) час до начала мероприятия подтверждает работоспособность оборудования.

    - Исполнитель проведет тестирование обеспечит бесперебойную работу оборудования на все время проведения мероприятия.

    - После завершения мероприятия Исполнитель выполняет работы по демонтажу всех установленных конструкций, мебели, оборудования элементов оформления, а также производит уборку вывоз мусора за 3 (три) часа после времени окончания проведения мероприятия.

    - Исполнитель обеспечивает вывоз с места проведения мероприятия, принадлежащих ему оборудования, инвентаря, строительных материалов, конструкций.

  - Исполнитель окажет художественно-оформительские услуги в соответствии с требованиями, установленными в Приложении 11 «Требования к художественно-оформительским услугам» к настоящему Техническому заданию.

  - Исполнитель обеспечивает дежурство бригад скорой медицинской помощи на специализированных автомобилях, оборудованных реанимационным другим необходимым оборудованием, во время проведения мероприятия в соответствии с требованиями акта, указанного в пункте 7.5 настоящего Технического задания. Количество дежурных бригад Исполнитель согласовывает с Заказчиком за 5 (пять) календарных дней до даты проведения мероприятия.

  - Исполнитель обеспечит сохранность мощения, асфальтового покрытия, газонов, напольных покрытий площадок мероприятий при проведении монтажно-демонтажных работ, а также при транспортировке оборудования, для чего при необходимости уложено специальное покрытие, предохраняющее поверхность от загрязнения повреждения, обеспечена установка соответствующих ограждений собственными силами за свой счет.

  - Исполнитель обеспечит соблюдение всех авторских смежных прав (интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности, в том числе результаты исполнительской деятельности творческих коллективов, фонограммы) на исполняемые создаваемые произведения науки, литературы искусства при оказании услуг по организации проведению мероприятия. При возникновении претензий со стороны третьих лиц к Заказчику в отношении нарушения авторских смежных прав при оказании в рамках исполнения Контракта услуг по организации проведению мероприятия Исполнитель урегулирует их своими силами за свой счет.

  - После завершения мероприятий Исполнитель передаст исключительные права Заказчику на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в процессе оказания услуг, после подписания обеими сторонами электронного структурированного Документа о приемке. Заказчик не вправе закрепить за собой исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, используемые в рамках оказания услуг, если такие права принадлежат правообладателям.

  - По итогам оказания услуг Исполнитель предоставляет детализированный отчет об оказанных услугах. Форма отчета разрабатывается Заказчиком предоставляется Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта.

Состав услуг

3.1. Исполнитель в рамках оказания услуг обеспечивает:

- разработку концепции проведения мероприятия;

- подбор предоставление специалистов для проведения мероприятия;

- подбор предоставление творческих коллективов;

- технические средства для проведения мероприятия;

- установку оборудования, возведение на месте проведения мероприятия временных конструкций;

- проверку поддержание работоспособности оборудования;

- демонтаж установленного оборудования временных конструкций после завершения мероприятия;

- материалы (продукцию) для проведения мероприятия;

- организацию медицинского сопровождения мероприятия;

3.2. В соответствии с требованиями Контракта Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию электронный структурированный Документ о приемке. Комплект отчетной документации включать:

- концепция проведения мероприятия;

- заявки в соответствии с требованиями пункта 2.4 настоящего Технического задания;

- Табель учета рабочего времени специалистов, привлеченных к организации проведению мероприятия, подписанный уполномоченным представителем Исполнителя, уполномоченным лицом Заказчика, составленный по форме, установленной в Приложении 9 «Форма Табеля учета рабочего времени» к настоящему Техническому заданию;

- детализированный отчет об оказанных услугах по форме, разработанной в соответствии с

требованиями, установленными в пункте 2.18 настоящего Технического задания.

Объем сроки гарантий качества

4.1. Гарантия качества оказываемых услуг предоставляется Исполнителем в течение срока оказания услуг в соответствии с требованиями Контракта в объеме согласно требованиям настоящего Технического задания:

- объем продолжительность оказания услуг соответствуют требованиям, установленным в Приложении 1 «Перечень объектов закупки», Приложении 2 «Информация о мероприятии», Приложении 3 «Перечень оказываемых услуг» к настоящему Техническому заданию;

- объем используемого оборудования соответствует требованиям, установленным в Приложении 5 «Перечень оборудования» к настоящему Техническому заданию;

- порядок оформления состав отчетных документов соответствует требованиям

пункта 3.2 настоящего Технического задания.

  - Качество оказанных Исполнителем услуг соответствовать действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, государственным стандартам, техническим условиям иным требованиям, предъявляемым к результатам такого рода услуг, в том числе требованиям актов, указанных в разделе 7 настоящего Технического задания.

  - Исполнитель несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью имуществу участников посетителей мероприятия, а также другим лицам в связи с оказанием услуг по настоящему Техническому заданию Контракту.

Соответствие требованиям к безопасности оказания услуг

5.1. При оказании услуг Исполнитель соблюдает требования законодательства Российской Федерации по охране труда технике пожарной безопасности в соответствии с актами, указанными в пунктах 7.1, 7.3, 7.4 настоящего Технического задания, а также руководствоваться действующими актами законодательства Российской Федерации.

5.2. Исполнитель при организации проведения мероприятия вне помещений подберет место проведения мероприятия, которое находиться вблизи от линий электропередачи высокого напряжения, газопроводов высокого давления, теплотрасс большого диаметра, взрывопожароопасных объектов, объектов строительства.

5.3. Исполнитель обеспечит на мероприятии присутствие необходимого состава количества рабочих инженерно-технических специалистов. Все работы выполняются специалистами соответствующих специальностей квалификаций с необходимыми допусками разрешениями на производство работ.

Соответствие требованиям к используемым материалам оборудованию

6.1. Применяемые Исполнителем материалы, изделия оборудование соответствуют требованиям безопасности, функциональным качественным характеристикам в соответствии с действующими государственными международными стандартами актами, указанными в пунктах

7.37.6 настоящего Технического задания.

Перечень нормативных правовых нормативных технических актов

7.1. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

7.2. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

7.3. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

7.4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

7.5. Распоряжение Мэра Москвы от 05.10.2000 N 1054-РМ "Об утверждении Временного положения о порядке организации проведения массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных рекламных мероприятий в г. Москве".

7.6. "ГОСТ IEC 60065-2024. Межгосударственный стандарт. Аудио-, видео-аналогичная электронная аппаратура. Требования безопасности" (введен в действие Приказом Росстандарта от

26.08.2024 N 1116-ст).

7.7. "ГОСТ Р 52113-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Номенклатура показателей качества услуг" (утв. введен в действие Приказом Росстандарта от

06.11.2014 N 1482-ст).

Приложение 1

к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

| 1. Услуги по разработке концепции проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики |  | Дополнительные условия |  | Объем (единица измерения) |  | Адрес |  | Срок |  |
| Вид услуги по организации проведению массовых культурно-просветительских мероприятий на территории Российской Федерации: Разработка концепции проведения мероприятия. Наличие разработанного фирменного стиля у Заказчика: Нет. Принадлежность оборудования: Исполнителя. Сопутствующие услуги: Обеспечение дежурства бригад скорой медицинской помощи. |  | Способ оказания услуг: По заявке. |  | 1 (Условная единица) |  | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 |  | c 28.08.2026 по 03.09.2026 |  |
| 2. Услуги монтажно-демонтажные инженерно-технические для организации проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  | Дополнительные условия |  | Объем (единица измерения) |  | Адрес |  | Срок |  |
| Вид дополнительной услуги по организации проведению мероприятия на территории Российской Федерации: Монтажно-демонтажные инженерно-технические услуги. Принадлежность оборудования: Исполнителя. Вид оборудования: Звуковое оборудование; Презентационное оборудование; Световое оборудование. Сопутствующие услуги: Художественно-оформительские услуги; Обеспечение временными конструкциями. |  | Способ оказания услуг: По заявке. |  | 1 (Условная единица) |  | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 |  | c 04.09.2026 по 07.09.2026 |  |
| 3. Услуги по подборупредоставлению специалистов для проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  | Дополнительные условия |  | Объем (единица измерения) |  | Адрес |  | Срок |  |
| Вид дополнительной услуги по организации проведению мероприятия на территории Российской Федерации: Подбор предоставление специалистов для проведения мероприятия. Предоставление форменной одежды: Исполнителем. Состав специалистов, привлекаемых для организации проведения мероприятия на территории Российской Федерации: Администратор; Диджей; Дизайнер; Звукорежиссер; Координатор мероприятия; Лектор; Мастер декоративно-прикладного искусства; Модератор; Судья; Технический координатор. |  | Способ оказания услуг: По заявке. |  | 1 (Условная единица) |  | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 |  | c 05.09.2026 по 06.09.2026 |  |
| 4. Услуги по подборупредоставлению творческих коллективов для проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  | Дополнительные условия |  | Объем (единица измерения) |  | Адрес |  | Срок |  |
| Вид дополнительной услуги по организации проведению мероприятия на территории Российской Федерации: Подбор предоставление творческих коллективов. Предоставление форменной одежды: Исполнителем. Состав творческих коллективов: Аниматор; Ведущий; Исполнители музыкальных произведений; Танцевальные коллективы; |  | Способ оказания услуг: По заявке. |  | 1 (Условная единица) |  | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 |  | c 05.09.2026 по 06.09.2026 |  |
| Театральные артисты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Услуги по изготовлению обеспечению материалами (продукцией) для проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  | Дополнительные условия |  | Объем (единица измерения) |  | Адрес |  | Срок |  |
| Вид дополнительной услуги по организации проведению мероприятия на территории Российской Федерации: Изготовление обеспечение материалами (продукцией) мероприятия. Виды материалов (продукции) для проведения мероприятия: Демонстрационные конструкции; Видеоконтент; Информационные материалы; Сувенирная продукция; Раздаточные материалы. |  | Способ оказания услуг: По заявке. |  | 1 (Условная единица) |  | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 |  | c 30.08.2026 по 06.09.2026 |  |
| 6. Услуги по обеспечению техническими средствами для организации проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характеристики |  | Дополнительные условия |  | Объем (единица измерения) |  | Адрес |  | Срок |  |
| Вид дополнительной услуги по организации проведению мероприятия на территории Российской Федерации: Обеспечение техническими средствами. Принадлежность оборудования: Исполнителя. Вид оборудования: Звуковое оборудование; Презентационное оборудование; Световое оборудование. |  | Способ оказания услуг: По заявке. |  | 1 (Условная единица) |  | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 |  | c 05.09.2026 по 06.09.2026 |  |

Приложение 2

к Техническому заданию

Информация о мероприятии

| № п/п | Наименование мероприятия (планируемое название мероприятия (субмероприятия)) | Адрес проведения мероприятия (субмероприятия) (при наличии) | Планируемые даты проведения мероприятия (субмероприятия) | Продолжительность проводимого мероприятия | Цели проведенияописание мероприятия (субмероприятия) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по организации проведению мероприятия «День города» для нужд ГБУК «ПКиО «Сокольники» | Город Москва, улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1 | c 5.09.2026 по 6.09.2026 |  | Организация проведение культурно-просветительского мероприятия |

Приложение 3

к Техническому заданию

Перечень оказываемых услуг

| № п/п | Наименование услуг в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию | Наименование единичной услуги | Количество | Объем | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия: Оказание услуг по организации проведению мероприятия «День города» для нужд ГБУК «ПКиО «Сокольники» |  |  |  |  |  |
| 1 | Услуги по разработке концепции проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  | 1 | 1 | Усл. ед. |
| 2 | Услуги монтажно-демонтажные инженерно-технические для организации проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  | 1 | 1 | Усл. ед. |
| 3 | Услуги по подборупредоставлению специалистов для проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  | 1 | 1 | Усл. ед. |
| 4 | Услуги по подборупредоставлению творческих коллективов для проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  | 1 | 1 | Усл. ед. |
| 5 | Услуги по изготовлению обеспечению материалами (продукцией) для проведения мероприятия на территории Российской Федерации |  | 1 | 1 | Усл. ед. |
| 6 | Услуги по обеспечению техническими средствами для организации проведения мероприятия на |  | 1 | 1 | Усл. ед. |

территории Российской Федерации

Приложение 4

к Техническому заданию

Требования к концепции проведения мероприятия

| № п/п | Состав концепции проведения мероприятия | Характеристики по организации проведению мероприятия (субмероприятия) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработкасогласование концепции проведения мероприятия на территории Российской Федерации | Разработать согласовать с Заказчиком концепцию программу проведения празднования «Дня города» 5 сентября 2026 г. с 12:00 до 19:00, 6 сентября 2026 г. с 12:00 до 19:00 на площадках ГБУК «ПКиО «Сокольники». При создании концепции п программы необходимо учесть тематику мероприятия –празднование Дня города (Москвы). Структура программы мероприятия: - Общие требования к концепции. Исполнитель разработает концепцию проведения мероприятия (далее — Концепция), направленную на организацию проведение массового культурно-просветительского мероприятия на территории парка. Концепция : соответствовать целям тематике мероприятия; учитывать специфику парковой территории (открытая площадка, распределенные зоны); обеспечивать равномерное распределение потоков посетителей; предусматривать активности для различных возрастных категорий (дети, молодежь, взрослые, пожилые); обеспечивать непрерывную вовлеченность посетителей на протяжении всего времени проведения. - Состав концепции (обязательный минимум). Концепция представлена в виде структурированного документа включать: 1. 1 Общая идея сценарная логика: описание основной идеи мероприятия; тематическое обоснование (историческое / культурное / событийное); ключевой сценарный ход (логика развития мероприятия);объединяющая идея для всех зон активностей; описание целевой аудитории сценариев ее поведения на площадке. 2.2. Программа мероприятия. Концепция включает: |

|  |  | - общий тайминг мероприятия (почасово), хронометраж тайминг каждого блока мероприятия каждой зоны активностей; - сценарный план с хронометражем общий отдельно каждого блока/зоны активностей; - деление на функциональные зоны/зоны активностей; - перечень подробное описание активностей в каждой зоне; - перечень состав: исполнителей музыкальных произведений, танцевальных коллективов, театральных артистов. 2.3. Сценарий взаимодействия с посетителями. Концепция предусматривает: - механики вовлечения гостей; - сценарии работы аниматоров ведущих других творческих единиц, задействованных в мероприятии; - точки входа/вовлечения аудитории; ● сценарии удержания гостей на площадке; - вовлечение разных возрастных категорий. 2.4. Схемы планировка. Исполнитель предоставит: - схему размещения всех зон; - схему размещения оборудования; - схему движения потоков посетителей; - схему подключения к инженерным сетям (при необходимости). 2.5. Необходимо выбрать задействовать по согласованию с заказчиком площадки для проведения мероприятия, наиболее подходящие для реализации концепции проведения активностей, заявленных в данном Техническом задании. Возможные площадки: Центральная эстрада, эстрада Шаляпина, Ротонда, Беседка Большого розария, новый павильон около кафе «Сирень», Фонтанная площадь, Сценарное по согласования с Заказчиком. 1. Вариативность концепции. Исполнитель предоставит Заказчику: 3 (три) варианта Концепции, каждый из которых содержать: идею; сценарный план; перечень зон активностей; визуальные референсы. Заказчик вправе выбрать один вариант |
| --- | --- | --- |

|  |  | предложить доработку. 2. Требования к качеству концепции. Концепция детализированная исключает двусмысленные трактовки; содержит конкретные параметры показатели; реализуемая в условиях площадки; учитывает погодные условия особенности открытого пространства; обеспечивает безопасность участников; соответствует действующим нормативным требованиям. - Сроки разработки согласования. Концепция предоставляется Заказчику за 5 календарных дней до даты проведения мероприятия. Заказчик рассматривает Концепцию за 2 рабочих дня. Исполнитель устранит замечания за 1 рабочий день. Концепция считается утвержденной после письменного согласования. - Контроль доработки. Заказчик вправе вносить изменения в Концепцию за 3 календарных дня до мероприятия. Исполнитель за 1 (один) календарный день вносит изменения без ухудшения качества реализации. Все изменения подлежат обязательному согласованию. Ограничения ответственность: - Концепция не нарушает законодательство РФ. Все используемые материалы соответствуют требованиям авторского права. - Исполнитель несет ответственность за реализуемость предложенной концепции. - Несоответствие фактической реализации утвержденной Концепции является основанием для отказа в приемке услуг. Концепция, программа мероприятия, наполнение мероприятия разрабатываются Исполнителем на основе пожеланий Заказчика. В программу входит: - выступления музыкальных коллективов; - театральное представление (спектакль), в том числе интерактивный (дата |
| --- | --- | --- |

|  |  | и время проведения спектакля согласовывается Заказчиком дополнительно, исходя из предложенных Исполнителем вариантов); - активности для детей (анимация, научное представление: шоу с жидким азотом с различными экспериментами другое научное шоу по согласованию с Заказчиком), активности для детей проводятся 5 сентября 2026 г. с 12:00 до 18:00; - конкурсно-игровая программа для взрослых детей (дата время проведения спектакля согласовывается Заказчиком дополнительно, исходя из предложенных Исполнителем вариантов); - творческие мастер-классы (и другие виды активностей по запросу Заказчика) (дата время проведения спектакля согласовывается Заказчиком дополнительно, исходя из предложенных Исполнителем вариантов); - праздничные концерты (3- концерта). 2 (два) концерта – 5 сентября 2026 г. с 15:00 до 19:00 на основной сцене (сборно-разборная сцена, устанавливаемая Заказчиком на территории парка, выбранной Заказчиком), с 15:00 до 17:00 на одной из сцен/эстрад, выбранных Заказчиком. 1 (один) концерт на основной сцене – 6 сентября 2026 г. с 16:00 до 19:00. На концертах в том числе исполнены песни о Москверазличные каверы; - выступление диджея в один из дней мероприятия с авторской программой; - разработка проведение квеста для взрослых детей (спортивное ориентирование, ориентирование на местности), дата проведения квеста 6 сентября 2026 г. с 12:00 до 16:00 (60 минут – на регистрацию участников, 180 минут – на прохождение квеста). Награждение выигравших квест участников происходит на основной сцене, ведущий мероприятия совместно с судьей квеста объявляют победителей вручают сувенирную продукцию в промежутке между 16:0016:30. Сувениры разрабатываются предоставляются Исполнителем |
| --- | --- | --- |
|  |  | В соответствии с Приложением 7 «Требования к сувенирной продукции информационным материалам»; - фоновое музыкальное сопровождение между блоками программ, во время пауз между выступлениями музыкальных танцевальных коллективов; - обеспечить проведение викторины (Исполнитель разрабатывает вопросы о исторических интересные/необычные фактах о Москве; 10 вопросов викторины (вопросы согласованы с Заказчиком); викторина проходить 5 сентября6 сентября; победители викторины получают сувениры, разработанные предоставленные Исполнителем (Исполнитель предлагает на выбор Заказчику 5 тематических сувенирных продукта (в соответствии с Приложением 7 «Требования к сувенирной продукции информационным материалам») для победителей викторины, сувенирная продукция соответствовать тематике концепции мероприятия «День города», варианты согласованы с Заказчиком (в соответствии с Приложением 7 «Требования к сувенирной продукции информационным материалам»); - выступление детского танцевального коллектива: стиль – современная хореография; - ведущие мероприятия: на основной сцене (сборно-разборная сцена, устанавливаемая Заказчиком на выбранной Заказчиком территории), на квесте, на других площадках мероприятия. Исполнитель предоставить от 2 (двух) до 3 (трех) ведущих на каждый день мероприятия; количество ведущих определяет Заказчик, исходя из представленной Исполнителем Концепции; - - использовать 3 (три) ключевые зоны парка (Центральная эстрада, эстрада Шаляпина, Ротонда, Беседка Большого розария, новый павильон около кафе «Сирень», Фонтанная площадь по согласованию с Заказчиком. Использование сцены (сборно-разборной конструкции), устанавливаемой Заказчиком на выбранной Заказчиком |

|  |  | территории –обязательно. Дополнительные требования к квесту по территории парка (спортивное ориентирование, ориентирование на местности): - разработать провести спортивное мероприятие - длительность мероприятия, не включая регистрацию, – до 3 (трех) часов (180 минут); - разработка программы спортивного интерактивного соревнования, включающего в себя разработку маршрута по территории парка, концепты работы точек остановок (контрольных пунктов) с заданиями/активностями, концепт/программа навигации участников на местности, систему судейства, хронометража подведения итогов; - разработать маршруты для участников: индивидуальное прохождение, семейные команды (от 2 до 5 человек), смешанные команды. Общее количество участников –150 человек; - требования к маршрутам дистанциям: комбинированные с обязательным посещением контрольных точек, протяженность – 5 (пяти) км. - для индивидуального прохождения смешанных команд, 3 (трех) км. - для семейных команд; - количество контрольных точек – 8 точек на территории парка, точки хорошо заметны с дороги, на каждой точке 2 (два) судьи. Площадь контрольной точки –10 кв. м. - разработка, подготовка изготовление цветных карт местности с нанесенным маршрутом точками контрольных точек; разработка, подготовка изготовление цветных маршрутных листов; - разработка, подготовка изготовление цветных печатных правил описания мероприятия для участников мероприятия; |
| --- | --- | --- |

|  |  | - разработка заданий на контрольных точках –8 заданий, задания разнообразными не требовать специального инвентаря для участников, иметь логический, спортивный, координационный характер. - разработка механизма фиксации прохождения контрольных точек в маршрутных листах; - разработка критериев оценки результатов награждения участников мероприятия (скорость прохождения, правильность выполнения заданий по согласованию с Заказчиком); - разработка протокола соревнования с результатами участников объявление о результатах; - все необходимые макеты разрабатываются Исполнителем, необходимо обязательное согласование макетов с Заказчиком. Заказчик имеет право вносить правки в макеты; - все печатные материалы (на основе утвержденных макетов) изготавливаются Исполнителем; - Исполнитель предоставляет для проведения мероприятия полноценной его реализации все необходимые материалы, индивидуальные яркие цветные манишки (200 шт., на манишках логотип парка «Сокольники»); - Исполнитель разрабатывает варианты слогана (5 вариантов на выбор), слоганы согласованы с Заказчиком, слоганы соответствовать общей концепции мероприятия концепции квеста, дизайн слоганов разрабатывается Исполнителем на основе пожеланий заказчика, слоганы будут наноситься на футболке другие материалы, предусмотренные настоящим Техническим заданием. |
| --- | --- | --- |

Приложение 5

к Техническому заданию

Перечень оборудования

| № п/п |  | Вид оборудования |  | Требования к оборудованию |  | Количество | Единица измерения | Срок предоставления оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Звуковое оборудование. |  | Исполнитель предоставляет во временное пользование, с доставкой к месту проведения мероприятия, настройкой, эксплуатацией передвижного звукоусиливающего оборудования общей мощностью 40 кВт. Комплект звукового иного необходимого оборудования для сцены, оборудование технические средства соответствуют техническому райдеру выступающих коллективов. Все необходимое оборудование предоставляет Исполнитель. Исполнитель обеспечивает коммутацию электрооборудования, подключение, прокладку | 1 |  | Комплект | В соответствии с утвержденным графиком. Комплект оборудования предоставлен в оба дня мероприятия: 5-6 сентября 2026 г. |
|  |  |  |  | кап, логистику, монтаж демонтаж. Предоставление звукового оборудования. Комплект звукового оборудования для сцены (1 комплект – 1 день), вся входящая в него аппаратура адаптирована соответствовать звуковому райдеру выступающих коллективов. Предоставление пассивных акустических систем: Protone E84 2 шт + сабвуфер Protone E215s 2 шт. Усилители Protone A44D Характеристики: - - акустические системы: элемент звуковой колонны, 4х8" излучателя, для обеспечения диапазона до 70 Гцодин высокочастотный компрессионный драйвер с диафрагмой 4 - - сабвуфер: 2х15" (380 мм). |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - мощность: Вт. AES 2000 звуковое давление: SPL 1м.,131дБ - усилитель: мощность с DSP, 4х3500Вт/ 2.66 Ом, 4х2800Вт/4 Ом, 4х1400Вт/8 Ом - вес: 14.8 кганалог: JBL SRX эквивалентной мощности 8 кВт Количество: 1 комп. Предоставление акустической системы Electro Voice ELX 15" Характеристики: - стойка: да - динамик 15 дюймов Количество: 3 шт. Предоставление барабанной установки Yamaha Stage Custom Характеристики: - бас-барабан: да - подвесной том: да - напольный том: да - малый барабан: да- том-холдер: да Количество: 1 шт. Предоставление клавишных Korg - звуковое давление: Характеристики: - клавишный инструмент |  |  |  |  |
|  |  |  | предназначен для исполнения музыкальных композиций Количество: 1 шт. Предоставление тарелок для барабанной установки Ziljian K Custom Характеристики: - сет тарелок из бронзы Количество: 1 шт. Предоставление микшерного цифрового пульта Allen Heath SQ-5 Характеристики: - потребляемая мощность: 75 Вт - тип микширования: цифровой сенсорный экран: да Количество: 1 комп. Предоставление радиомикрофона вокального Shure QLXD/SLXD Характеристики: - тип радиосистемы: Цифровая корпус: металлический Количество: 2 шт. Предоставление микрофона вокального проводного Shure SM 58 Характеристики: |  |  |  |  |

|  |  |  |  | - тип: микрофон- вид микрофона: для живого вокала l - подключение: проводное Количество: 3 шт. Предоставление комплекта микрофонов для барабанов BeyernDynamic, Audix, Sennheiser Характеристики: - комплект для озвучивания барабанов Количество: 1 комп. Предоставление комплекта проводных Инструментальных микрофонов Shure, Audix Характеристики: - комплект для озвучивания музыкальных инструментов Количество: 1 комп. Предоставление монитора напольного DAS (или FBT) 12" Характеристики: - тип: концертная - назначение: мониторный громкоговоритель - тип акустической системы: активная Количество: 5 шт. Предоставление устройства |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | для подключения гитары DiBox Характеристики: Для обеспечения безопасного подключение инструмента на сцене напрямую к остальному звуковому оборудованию Количество: 6 шт. Предоставление комбоусилителя гитарного Vox, Fender Hot Rod Deluxe Характеристики: - тип: ламповый - количество динамиков: 1 - процессор эффектов: есть- регулятор громкости: есть Количество: 2 шт. Предоставление комбоусилителя басового Hartke Характеристики: - тип: басовый - регулятор громкости: есть- высокопрочный корпус: да Количество: 1 шт. Предоставление комплекта кругов из оргстекла для закрытия барабанных тарелок Характеристики: - предназначены для ограничения громкости звуков ударной установки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Количество: 1 шт. Предоставление пюпитра K&M, Hercules Характеристики: - предназначен для удобного расположения нотпартитур Количество: 4 шт. Предоставление комплекта стоек для микрофоновмузыкальных инструментов K&M, Gravity Характеристики: конструкции предназначены для закрепленияудержания микрофоновмузыкальных инструментов в определенном положениина определённом уровне Количество: 1 комп. 2) Обеспечение звуковым оборудованием отдельных тематических зон мероприятия Количество комплектов оборудования: 2 комп. В комплект входит: - активная акустическая система мощностью 900 Вт - 4 шт. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - активный сабвуфермощностью 1800 Вт - 4 шт. - цифровой микшерныйпульт - 1 шт. - микрофонная стойка типа «Журавль» с регулируемой высотой ножки - 1 шт. – микрофонная радиосистема на 2 микрофона - 1 шт. - радиомикрофоны - 2 шт. силовая коммутация для подключения оборудования - 1 комп. - акустические кабели XLR для подключения оборудования - 1 комп. - генератор(электростанция) мощностью ? 7 кВт, напряжение ? 220 В, тип генератора: синхронный, двигатель: бензиновый, старт: ручной. 4 шт. 3) Обеспечение рациями Характеристики: диапазон частот: от 403 до 470 мгц чувствительность: 0.22 мкв |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | количество каналов: 16 функция "нажми и говори" (ptt): есть антенна: съемная подключение внешней антенны: есть корпус: влагозащищенный, ударопрочный тип аккумулятора: liion емкость аккумулятора: 1200 ма/ч регулировка громкости: есть подключение гарнитуры: есть количество раций в комплекте: 1 вес: 350 г. рабочая температура: от -20 до 40 °c радиус действия: 10 км подставка для зарядки: есть клипса: есть зарядное устройство: есть время работы: от 8 до 10 ч. материал корпуса: пластик с металлическим шасси Количество: 20 шт. Дополнительные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | требования. Технические характеристики оборудования гарантировать звуковое сопровождение мероприятия на всей территории площадки с учетом погодных условий (открытый воздух). Доставка, монтаж, демонтажобеспечение бесперебойной работы всех видов оборудования, задействованных в реализации мероприятия, осуществляется Исполнителем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Световое оборудование | Исполнитель предоставляет во временное пользование, с доставкой к месту проведения мероприятия, настройкой, эксплуатацией передвижного светового оборудования общей мощностью 40 кВт. Предоставление светового оборудования (световые приборы, приборы заливного света; пульт управления). Обеспечить коммутацию электрооборудования и | 1 | Комплект | В соответствии с утвержденным графиком. Комплект оборудования предоставлен в оба дня мероприятия: 56 сентября 2026 г. |
|  |  | обеспечить подключение, прокладку кап, монтаж/демонтаж. MVT WP1810-PX светодиодный бар влагозащищенный IP65 18x10W LED 4 in 1 12 шт Martin Mac AURA XB голова вращающаяся 12 шт Martin Mac Quantum WASH голова вращающаяся 8 шт MA-Lighting MA onPC Command Wing крыло управления DMX512 1 шт ИЛИ Световой прибор вращающаяся голова - 12 шт.; стробоскоп с мощностью 3000 Вт Эффект постоянного свечения с автоматическим затиханием Интеллектуальная система регулировки температуры 6 шт.; Световой прибор вращающаяся голова Цветность: система синтеза цвета CMY + колесо на 6 цветов + СТО фильтр - 6 шт.; Пульт управления световым оборудованием 10 мастер- |  |  |  |
|  |  | фейдеров с назначаемыми органами управления, встроенное управление медиасервером, 4х выходов DMX 512 на борту - 1 шт. |  |  |  |
| 3 | Презентационное оборудование | Исполнитель предоставляет во временное пользование, с доставкой к месту проведения мероприятия, настройкой, эксплуатацией, монтажомдемонтажом мультимедийный/светодиод ный экран на главную сцену (сборно-разборная конструкция, устанавливаемая Заказчиком на выбранной Заказчиком территории парка). Предоставление экрана, предназначенного для работы на открытой площадке (размер : 7000х4000 мм., шаг пикселя 8 мм., разрешение 96x96 пикселей, яркость 7500 кд/м2) 24 часов. Установка экрана предполагается в зону задника сцены. | 1 | Комплект | В соответствии с утвержденным графиком. Комплект оборудования предоставлен в оба дня мероприятия: 56 сентября 2026 г. |

Приложение 6

к Техническому заданию

Требования к специалистам, привлекаемым для организации проведения мероприятия

| № п/п | Наименование специалиста в соответствии с Приложением 1 «Перечень объектов закупки» к Техническому заданию | Требования к специализации специалистов | Требования к форменной одежде | Количество, человек | Объем оказываемых услуг специалистами | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Координатор мероприятия | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста в каждый день мероприятия | - работа напротяжении всех мероприятийво время монтажныхдемонтажных работ (в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику); - работа на протяжении всего времени каждого мероприятия; - контроль реализации мероприятий в | Усл.ед. |

соответствии с

утвержденной

концепцией;

помощь в

ориентировании

посетителей на

площадках;

●

управление

локациями:

контроль

готовности

площадок до и во

время

мероприятий;

●

проверка и

контроль зон

активностей,

мониторинг

работы всех

локаций

мероприятий;

●

соблюдение

тайминга

активностей;

●

контроль чистоты

в зонах

активностей и

контроль

своевременной

уборки

●

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадки; - визуальный контроль исправности всего предоставляемого оборудованияконструкций, предоставленных для проведения мероприятия; - контроль размещения творческих коллективах в гримерных |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Звукорежиссер |  | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 3 |  | Внешний вид одежды опрятен и |  | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы |  | ● работа на протяжении всех мероприятий, на которых необходимо наличие звукорежиссера, в том числе при выступлениях танцевальных коллективов, при выступлении всех исполнителей музыкальных |  |  | Усл.ед. |
|  |  |  |  | (трех) лет, в том числе на открытых площадках Москвы |  | чист |  | мероприятия, 1 (одного) специалиста в каждый день мероприятия |  | произведений; а также работа на протяжении всех монтажных и демонтажных работ (в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику), - работа на протяжении всего времени каждого мероприятия; согласование технического райдера: проверка соответствия звукового оборудования масштабам площадкиколичеству гостей; - звуковое сопровождение программ: обеспечение звукового сопровождения всех этапов мероприятий, включая |  |  |

выступления танцевальных коллективов, выступления сольных исполнителеймузыкальных коллективов;

- управление фонограммамиплейлистами: своевременный запускрегулировка громкости всех необходимых аудиоматериалов (фонограмм

«плюс»«минус», музыкальных подложек, отбивок, фанфар, заставокспецэффектов) в соответствии со сценарным планом мероприятий;

- интерактивное сопровождение активностей: настройкарегулировка звука, баланса голосамузыкального сопровождения во время проведения вокальныхиных мастерклассов;

- работа с контентом: сбор всех музыкальных треков от танцевальных коллективов, исполнителей музыкальных произведений, проверка качества записей, нормализация громкости; ● руководство установкой акустических систем; ● контроль расположения колонок для обеспечения равномерного звукового покрытия всей территории мероприятий;

- проведение саундчека: индивидуальная настройка звука для исполнителей музыкальных произведений; ● работа во время мероприятия; управление микрофонами, постоянный контроль уровня громкости; ● контроль уровня шума: соблюдение норм громкости, установленных администрацией парка для соблюдения комфорта отдыхающих вне зоны праздника;

- мониторинг состояния техники. ● В случае дождясильного ветра — принятие оперативных мер по защите технических средств (использование чехлов, временное отключение); ● замена питания: своевременная замена батареек/аккумул ятор ов в радиомикрофонах в перерывах между блоками программы;

- подбор музыкальных

|  |  |  |  |  | тематических фонограмм для музыкального сопровождения мероприятия с соблюдением авторскихсмежных прав, фонограммы соответствовать тематике мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Администратор | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста в каждый день проведения мероприятия | Обеспечивает координацию с представителями Заказчика, общее управление проектом. - операционное управлениеконтроль за ходом мероприятия; - подготовкалогистика площадок; контроль готовности: проверка соответствия площадки сценарному плануТЗ до начала мероприятий; | Усл.ед. |

- встречаразмещение ведущих, аниматоров, исполнителей музыкальных произведений, танцевальных коллективов,других сотрудников Исполнителя, задействованных в реализации мероприятий;

- инструктаж персонала по локации; ● проверка наличиякомплектности расходных материалов для активностей;

- контроль за соблюдением расписания (сценарного хода); ● координация активностей;

|  |  |  |  |  | ● помощь Творческим коллективамведущим. Консультирование посетителей по программе мероприятий, локациямправилам нахождения на площадках |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Технический координатор | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста в каждый день проведения мероприятия | - работа на протяжении всего мероприятияво время монтажныхдемонтажных работ (в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику); - подготовка плана технического оснащения; - координация монтажнодемонтажных работподключения звукового, | Усл.ед. |

светового, презентационного оборудования;

- обеспечение бесперебойной работы всего оборудования;

коммуникация со службами парка по техническим вопросам; ● разработка графика проведения монтажнодемонтажных работ;

- согласование с Заказчиком списка необходимого оборудования для проведения мероприятия;

- работа с техническими райдерами творческих коллективов;

- решение текущих

|  |  |  |  |  | технических вопросов, возникающих при проведении Мероприятия; ● полный контроль всех видов оборудования, предоставленного Исполнителем для реализации мероприятия, на площадке |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Диджей | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста | - выступление 2 (двух) часов, в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику; - реализация тематического музыкального сета (подборвоспроизведение треков, соответствующих тематике мероприятия); - включение в репертуар | Усл.ед. |

|  |  |  |  |  | произведений о Москве. Исполнитель предложить на выбор Заказчику 5 (пяти) кандидатур диджея. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Лектор | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста | ● выступление 2 (двух) часов, в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику; разработкаадаптация контента (подготовка выступления на заданную тему –история Москвы, урбанистика, культура, подготовка презентации с фотографиямииллюстрациями по теме лекции), адаптированного под широкую аудиторию разного возраста; - умение поддерживать живой | Усл.ед. |

|  |  |  |  |  | диалог, отвечая на вопросы слушателей. Исполнитель предложить на выбор Заказчику 3 (трех) кандидатур лекторов. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Мастер декоративноприкладного искусства | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 2 (двух) специалистов | - проведение мастер- классов 4 (четырех) часов, в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику; - разработкаадаптация мастерклассов для детейвзрослых, соответствующих тематике мероприятия; организация творческой зоны, предоставление всех материалов, необходимых для проведения мастерклассов; - проведение мастер-классов: | Усл.ед. |

|  |  |  |  |  | демонстрация техник, помощь участникам в процессе творчества; ● экологичностьбезопасность всех предоставляемых материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Дизайнер | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Требования отсутствуют | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста | Изготовление визуального (предоставление макетов сценического комплекса («одежды сцены»), макетов сувенирной продукции, макетов продукции для квеста – мероприятия по спортивному ориентированию, ориентированию на местности, макетов виндер-флагов для квеста)видео контента (видеозаставки для трансляции на светодиодном экране). Содержание визуальноговидеоконтента | Усл.ед. |

|  |  |  | согласовывается с Заказчиком, чем за 5 дней до проведения мероприятия. Видеоконтент разработан на основе концепции мероприятияотражать тематику мероприятия – «День города» (в видеоконтенте присутствовать видео про парк СокольникиМоскву, а также транслироваться логотип парка Сокольники, логотип Парков Москвы, логотип Департамента культуры города Москвы, а также других логотипов по запросу Заказчика). Дизайнеру необходимо ознакомиться с фирменным стилем паркаразработать общую концепцию для разрабатываемого. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | контента. Дизайн всех материалов, продукции, сувенирной продукции (футболки, кепки, шопперы, пауэр-банки), печатных материалов, макетов, включая видеоконтент, «одежду» сцены (баннеры), виндерфлаги, выполнен в одной стилистикесоответствовать концепции мероприятияфирменному стилю парка. Дизайнер осуществляет разработку художественнографического решения сценического оформления, включая создание визуальной «оболочки» (одежды сцены). В рамках данного этапа разрабатываются макеты баннерных. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | полотен для натяжки на сценические конструкции (задники, боковые порталы, фризовые элементы, козырьки, юбки сценывсе видимые металлические конструкции). Все металлические конструкции сцены закрыты баннерами. Макеты предусматривать адаптацию под конструктив сцены, включая корректные пропорции, зоны натяжения, технологические отступыточки крепления. На «одежде сцены» необходимо присутствие логотипа парка Сокольники, логотипа Парков Москвы, логотипа Департамента культуры города Москвы, а также других логотипов по. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | запросу Заказчика. Необходимо разработать 2 вариантов «одежды сцены», печатных материалов для квеста, макетов продукции для квеста, макетов сувенирной продукции (футболки, кепки, шопперы, пауэр-банки). Виндерфлаги: 22 флага для точек квестана маршруте квеста (по пути следования); 4 флага –для расположения около сцены, 4 флага – для расположения около главного входа в парк. Для каждого варианта флага необходимо разработать на выбор Заказчиком 2 (двух) вариантов макетов (в том числе использованием различных логотипов, включая логотип парка). Макеты виндер-флагов для квеста. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  | отображать концепции квестаДня города, быть информативными. Макеты виндерфлагов для других зон отображать концепцию Дня города. Все материалы, макетывидеоконтент согласованы с Заказчиком. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Судья | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист, одежда забрендирована в соответствии с утвержденным Заказчиком макетом | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 1 (одного) специалиста | - работа на протяжении всего мероприятия в зонах квеста (в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику); - решение организационных вопросов; - контроль тайминга; - взаимодействие между Заказчиком, специалистами и | Усл.ед. |

судьями на

контрольных

точках;

инструктаж и

координация

работы

специалистов и

судей на

контрольных

точках;

●

встреча специалистов

и судей на

контрольных точках,

контроль их

размещения на

контрольных точках и

своевременного

выхода на точках

работы

-

проведение комиссии

(

регистрация

участников, решение

организационно-

технических вопросов

по ходу соревнования.

-

организация

подведения итогов

мероприятия,

награждение

победителей и

призеров

-

подготовка

|  |  |  |  |  | итогового протокола |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Судья | Специалист, имеющий опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Внешний вид одежды опрятенчист, одежда забрендирована в соответствии с утвержденным Заказчиком макетом | Количество, необходимое для реализации утвержденной программы мероприятия, 16 (шестнадцати) специалистов | - работа на протяжении всего мероприятия (квеста) (в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику); - решение организационных вопросов; - контроль тайминга; - проведение фиксации прохождения контрольных точек; инструктажкоординация работы участников спортивного мероприятия на контрольных точках; - встреча команд на контрольных точках, контроль выполнения заданий на контрольных точках; | Усл.ед. |

активная

коммуникация с

участниками

квеста

●

Приложение 7

к Техническому заданию

Требования к сувенирной продукцииинформационным материалам

Указаны в отдельном файле Заявка установленного образца Заказчика

Приложение 8

Форма заявки на организациюпроведение мероприятия

Заявка на организациюпроведение мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия (планируемое наименование мероприятия) | Место проведения мероприятия (при наличии) | Периоды проведениядлительность мероприятия | Дополнительные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

__________            ___________________________________________________           _____________

Подпись              инициалы, фамилия ответственного лица Исполнителя, телефон               Дата/время

__________            ___________________________________________________           _____________

Подпись                   инициалы, фамилия ответственного лица Заказчика, телефон                    Дата/время

Приложение 9

Форма Табеля учета рабочего времени

Табель учета рабочего времени специалистов, творческих коллективов, привлеченных к организациипроведению мероприятия

| Заказчик: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо Заказчика: |  |  |  |  |  |
| ФИО уполномоченного представителя Заказчика: |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия: |  |  |  |  |  |
| Адрес оказания услуг: |  |  |  |  |  |
| ФИО специалиста Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| ФИО уполномоченного представителя Исполнителя: |  |  |  |  |  |
| Творческий коллективего состав: |  |  |  |  |  |
| Дата | Вид услуг | Интервал времени работы специалиста Исполнителя | Общее количество рабочих часов | Подпись специалиста Исполнителя | Подпись уполномоченного представителя Заказчика |

__________            ___________________________________________________           _____________

Подпись              инициалы, фамилия ответственного лица Исполнителя, телефон               Дата/время

Приложение 10

к Техническому заданию

Требования к творческому составу

| № п/п | Вид творческого коллектива | Требования к творческому коллективу | Требования к форменной одежде | Численность творческих коллективов | Требования к направлениюрепертуару творческого коллектива | Объем оказываемых услуг творческими коллективами | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аниматор | Творческая единица, имеющая опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы | Костюмы, соответствующие концепции мероприятия, внешний вид костюмов опрятенчист | 4 (четырех) аниматоров | В соответствии с концепцией мероприятия. Тематическая направленность: репертуар (игры, конкурсы, интерактивы) связан с историейкультурой Москвы, а также парка; - репертуар включать малые игровые формы, например, блицвикторины о городе, традиционные московские дворовые игры, | - работа 8 часов в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику; - приветственная анимация: встреча гостей, создание праздничной атмосферы, коммуникация с гостями; - фотографировани е с гостями: аниматор самостоятельно инициирует процесс, предлагает | Чел. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | словесные игры, активные игры |  |  |  |  | сфотографироват ься; - умение коммунициро вать с разными возрастными категориями; - использовани е игровых механик: проведение интерактивн ых игр, конкурсов; - раздача сувенирной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведущий |  |  |  |  |  |  | Творческая единица, имеющая опыт работы по направлению 2 (двух) лет, в том числе на открытых площадках Москвы. Ведущего необходимо согласовать с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  | Костюм, соответствующий концепции мероприятия, внешний вид костюма опрятенчист |  |  |  |  |  |  | 2 (двух) ведущих |  |  |  |  |  |  | В соответствии с концепцией мероприятия. Включение в речь фактов об истории Москвыпарка. Также возможно проведение блицвикторин, интерактивов. Популяризация городских достижений и |  |  |  |  | - работа 7 (семи) часов на каждом мероприятии в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику; ● разработка сценарияпрограммы в соответствии |  |  |  |  |  |  | Чел. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поздравление жителей в соответствии с общегородской повесткой праздника. Анонсирование всех активностей. Навыки импровизации. |  |  |  |  | с концепцией мероприятия; следование разработанномус ценариюпрограмме, проведение всех запланированных активностей; - обеспечение информацион ной поддержки всего мероприятия - модерация блоков программы; - представлени е творческих коллективов; - информацион ная поддержка; - коммуникаци я с гостями мероприятия Исполнитель подбирает кандидатуру ведущего и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | согласовывает его с Заказчиком. Ведущий находится на площадке за 1,5 часа до начала мероприятия. Внешний вид согласовывается с Заказчиком за 2 дня до начала мероприятия. Сценарий речи ведущего предоставляется Исполнителю Заказчиком за 2 дня до проведения мероприятия. Исполнитель предложить на выбор Заказчику 5 (пяти) кандидатур ведущих. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Музыкальный коллектив, имеющий опыт работы по направлению 3 (трех) лет, в |  |  |  |  |  |  | Костюм, соответствующий |  |  |  |  |  |  | 1 (одного) |  |  |  |  |  |  | Приглашенный творческий коллектив (кавергруппа) профессионально го уровня. Формат |  |  |  |  | ● работа 1 (одного) часа в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Исполнители музыкальных произведений |  |  |  |  |  |  |  | том числе на открытых площадках Москвы. Творческий коллектив необходимо согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | концепции мероприятия, внешний вид костюма опрятенчист |  |  |  |  |  |  | музыкального коллектива (3 (трех) участников коллектива) |  |  |  |  |  |  | проведения концерта: Концерт проводится на высоком профессионально м исполнительском уровне. Музыкальные инструменты в наличии у приглашенных музыкантов. Использование музыкальных инструментов. Живая музыка. Профессионально е вокальноеинструментально е исполнение. Наличие в программе 3-5 известных песен о Москве в авторскойсовременной обработке. Репертуар ориентирован на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | соответствии с графиком, предоставлен ным Исполнителе м Заказчику; составление треклиста |  |  |  |  |  |  | Усл. ед. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | широкую аудиторию. Обязательное согласование трек-листа с Заказчиком. Исполнитель предложить на выбор Заказчику 5 (пяти) музыкальных коллективов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | Танцевальные коллективы |  |  |  |  |  |  | Танцевальный коллектив, имеющий опыт работы по направлению 3 (трех) лет, в том числе на открытых площадках Москвы. Танцевальный коллектив необходимо согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Костюм, соответствующий концепции мероприятия, внешний вид костюма опрятенчист |  |  |  |  |  |  | 2 (двух) танцевальных коллективов (3 (трех) участников в каждом коллективе) |  |  |  |  |  |  | Детский танцевальный коллектив (участники от 8 до 17 лет) в стиле современной хореографии. Выступление соответствовать концепции мероприятия. Наличие сценических костюмов в общей стилистике. Исполнитель предложить на выбор Заказчику |  |  |  |  | - работа 1 (одного) часа для каждого коллектива в соответствии с графиком, предоставлен ным Исполнителе м Заказчику; - вовлечение гостей в танцевальну ю программу; подготовка |  |  |  |  |  |  | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 (пяти) детских танцевальных коллективов. Танцевальный коллектив (участники 18+). Разнообразие номеровстилей. Выступление соответствовать концепции мероприятия. Интерактивные элементы (обучение гостей мероприятия танцевальным элементам, проведение короткого мастерклассатанцевального флешмоба). Владение механиками вовлечения гостей. Наличие сценических костюмов в общей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | фонограммкомпозиций, под которые будет работать танцевальный коллектив, в соответствии с концепцией мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | стилистике. Исполнитель предложить на выбор Заказчику 5 (пяти) танцевальных коллективов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Театральные артисты |  |  |  |  |  |  | Театральные артисты, имеющие опыт работы по направлению 3 (трех) лет, в том числе на открытых площадках Москвы. Театральных артистов необходимо согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |  |  | Костюмы, соответствующие концепции мероприятия, внешний вид костюмов опрятенчист |  |  |  |  |  |  | 2 (двух) театральных артистов |  |  |  |  |  |  | Театральная постановка на улице/уличный спектакль. Интерактивные элементы. Тематика отражать концепцию мероприятия. Спектакль (20-30 минут) короткие сценки/этюды (по 5 минут). Владение механиками вовлечения гостей. Выступление для широкой аудитории. Исполнитель предложить на |  |  |  |  | - работа 1 (одного) часа в соответствии с графиком, предоставленным Исполнителем Заказчику; - вовлечение гостей в театральную программу |  |  |  |  |  |  | Усл. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выбор Заказчику 6 (шести) театральных артистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11

к Техническому Заданию

Требования к художественно-оформительским услугам

| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения |  | Объем | Требования к услугам (основные характеристики) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Художественно-оформительские услуги | Усл. ед. | 1 |  | - разработка, реализация, производство 30 (тридцати) виндер-флагов, представленных на мероприятии; - размер виндер-флага: высота – 3,6 м, ширина – 0,90 метра - дизайн разрабатывается дизайнером в соответствии с концепцией мероприятия, концепцией квестафирменным стилем паркасогласовывается Исполнителем с Заказчиком; - Исполнитель предоставить эскизы в масштабе с указанием всех используемых цветовматериалов; - монтаждемонтаж виндер-флагов осуществляется Исполнителем; - виндер-флаги устойчивыадаптированы для уличного использования. Брендирование уличной сцены: - материал: баннерное полотнобаннерная сетка (по согласованию с Заказчиком); - вес: баннерное полотно 500 г/м2; баннерная сетка с подложкой 400 г/м2 - брендирование: да, в соответствии с дизайн-макетом, разработанным Исполнителемсогласованным Заказчиком |
|  |  |  |  |  | - все металлические конструкции сцены бытьзакрыты баннером/баннерным полотном; Технологические особенности монтажа: - монтаж баннерного полотна юбки сцены осуществляется на жёсткий каркас (рама/подконструкция), обеспечивающий равномерное натяжениестабильную геометрию полотна; - крепление полотна юбки сцены посредством люверсов без использования каркаса не допускается; - конструктивспособ крепления определяются Исполнителем с учётом технических требований площадки. - разработка, реализация, производство, монтаждемонтаж всех баннерных полотенбаннерных сеток осуществляется Исполнителем Одежда сцены Козырек сцены - 1 единица Размер: В/Д 8520 х1820 мм Материал: баннерная сетка Обработка края: люверсы стальные, диаметр 13 мм, установка по периметру чем через 320 мм, двойной подгиб 60 мм Разрешение печати: 1020 dpi. Задник сцены - 1 единица Размер: В/Д 8520 х 5020 мм Материал: баннерная сетка 500 гр. |
|  |  |  |  |  | Обработка края: люверсы стальные, диаметр 13 мм, установка по периметру чем через 310 мм. Разрешение печати: 1020 dpi. Порталы сцены 2-х единиц Размер: В/Д 3000 х 6500 мм Материал: баннерная сетка Обработка края: люверсы стальные, диаметр 13 мм, установка по периметру чем через 320 мм. Разрешение печати: 1020 dpi. Юбочка сцены - 1 единица Размер: В/Д 7700 х 1300мм Материал: баннерная ткань 570 гр./кв.м. Обработка края: нет Разрешение печати: 1020 dpi Замеры дополнительных металлических конструкций сцены, которые также необходимо закрыть баннерами, будут предоставлены Заказчиком Исполнителю. |

Приложение 12

к Техническому Заданию

Требования к временным конструкциям

| № п/п | Наименование | Требования к временным конструкциям |  | Количество | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виндер-флаг | 30 (тридцать) виндер-флагов для точек квеста, представленных на мероприятии; - размер штендера: ВхШ – 3,6 х 0,9 метра Виндер-флаг оформлен в соответствии с тематикой мероприятия, внешний вид, размер, расположение на мероприятии, способы установкивиды креплений согласованы с Заказчиком. Уличная конструкция. Конструкция устойчива к погодным условиям, иметь скрытые утяжелители. Монтаждемонтаж осуществляется Исполнителем. Виндер-флаг безопасен для использования в процессе использования, учитывая возможные нагрузкиусловия эксплуатации. | 30 |  | Шт. |