ОТКЛИК

Support-chat SaaS с ИИ-агентом · Россия

E2E-разбор проекта

Части 0–5: резюме · рынок · клиент · конкуренты · юнит-экономика · холодный старт

Подготовлено: 22 сентября 2026

Метод: пять ролей в одном документе — продуктовый стратег, финмоделист, архитектор, growth-маркетолог, комплаенс.

Задача документа — найти, где проект умрёт, а не убедить, что он взлетит.

Входные данные и как читать документ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Гео запуска | Россия |
| Ниша / позиционирование | Не задана. В части 5 предложены три плацдарма, один выбран |
| Целевой сегмент | Не задан. Посчитаны микро (1–5 чел.) и малый (5–50 чел.) |
| Бюджет на 18 месяцев | до $10 000 ≈ 830 000 ₽ (курс 83 ₽/$ — [ДОПУЩЕНИЕ]) |
| Команда | Один основатель, full-time, наёмных нет |
| Источник денег | Свои сбережения, внешних денег нет |
| Целевая метрика | 30 платящих клиентов |
| Горизонт | 6 месяцев |
| Юрлицо | ИП в РФ |
| Платящий клиент | Не задано. В части 4 посчитаны три варианта: сайт / юрлицо / рабочее место |

Как читать

- [ДОПУЩЕНИЕ] — число, которого нет в источнике. Все такие числа собраны в реестр в конце документа, с базисом, чувствительностью и способом проверить за неделю.

- Внешние факты даны с источником и датой. Сводка источников — в конце.

- Где можно посчитать — приведена формула с подставленными значениями, а не рассуждение.

- Деньги — в рублях. Долларовые цены конкурентов оставлены в долларах, как на их сайтах.

Что в этом проходе не сделано и почему — сказано прямо в соответствующих разделах (review mining по отзывам, кладбище закрывшихся, top-down оценка рынка). Выдумывать эти цифры хуже, чем оставить дыру и описать метод её закрытия.

Часть 0. Краткое резюме

Суть продукта

Чат поддержки для сайта российского малого бизнеса, где на первой линии отвечает ИИ-агент, обученный на материалах самого клиента (FAQ, описания товаров, условия доставки, прошлая переписка). Оператор подключается только там, где ИИ не справился. Продаётся плоским тарифом за сайт, а не за рабочее место.

Ключевой инсайт

Главный вывод: проект стоит дёшево, и деньги — не то ограничение, которое его убьёт. Постоянные расходы — 18 000 ₽/мес, из них 4 783 ₽ — фиксированные страховые взносы ИП (57 390 ₽/год, ставка 2026). Переменные — 1,04 ₽ за диалог. Максимум, который проект вынет из кармана за всё время, — 102 118 ₽ (просадка кассы к 7-му месяцу). С 8-го месяца выручка покрывает расходы при 21 клиентах.

Из заявленных $10 000 проекту нужно около $1 230. Остальные 88% бюджета на проект не расходуются. Это меняет постановку задачи: ограничение здесь не деньги, а время единственного человека и скорость набора доверия.

Реальный дефицитный ресурс — часы основателя. По разделу 4.6 привлечение одного клиента стоит около 8 часов личной работы. При 12 клиентах за полгода это ~100 часов только на продажи, помимо разработки. Деньги на счёте эту стену не пробивают: нанять продавца при чеке 2 100 ₽ невозможно — 8 часов работы наёмного продавца на такой чек не окупаются никогда.

Второй инсайт — выбор модели ИИ решает юнит-экономику раньше, чем маркетинг. При 300 диалогах в месяц на тарифе 1 490 ₽ валовая маржа: на GigaChat Lite — 89%, на GigaChat Pro — 19%, на YandexGPT Pro 5.1 — −30% (то есть тариф убыточен). Продукт существует только на дешёвой модели с эскалацией дорогой на сложных диалогах.

Третий — целевая метрика не бьётся с горизонтом. Воронка при реалистичных бенчмарках даёт 12 платящих за 6 месяцев, а не 30. Тридцать клиентов в базовом сценарии — это 10-й месяц.

Сколько нужно денег

| Статья | Сумма | Откуда цифра |
| --- | --- | --- |
| Максимальная просадка кассы | 102 118 ₽ ≈ $1 230 | Расчёт по финмодели 4.8. Набирается к 7-му месяцу, дальше выручка перекрывает расходы |
| Постоянные расходы за 18 мес | 324 000 ₽ | 18 000 ₽/мес × 18. Состав — раздел 4.7 |
| Маркетинг за 18 мес | 210 000 ₽ | 5 000 ₽/мес первые полгода, дальше растёт. Раздел 4.2 |
| Расходы на ИИ за 18 мес | 185 372 ₽ | 1,04 ₽ × диалоги. Не отдельная статья — сидит внутри валовой маржи |
| Выручка за 18 мес | 1 245 300 ₽ | По базовому сценарию: 83 клиента к 18-му месяцу |
| Бюджет, который не понадобится | 727 882 ₽ | 88% заявленных $10 000 на проект не расходуются |

В модели нет личных расходов основателя: это не расход проекта, и во входных данных их не было. Если жить из тех же денег — считать надо отдельно, прибавив свою фактическую сумму к строке расходов. Каждые 10 000 ₽/мес личных расходов — это 180 000 ₽ за 18 месяцев поверх всего, что в таблице.

Три главных риска

- Ценовой пол ниши — ноль, но это цена виджета, а не результата. Jivo даёт бесплатный тариф, Chatwoot — бесплатный self-hosted, и российский микробизнес привык, что чат на сайте ничего не стоит: конкурировать ценой невозможно. Но бесплатно раздают только то, что почти ничего не стоит в обслуживании. Виджет — да, ИИ-агент — нет: каждый его диалог стоит 1,04 ₽, и Jivo, добавив агента, будет брать за него деньги по той же причине. Поэтому сравнивать себя надо не с нулём, а с часами владельца: у магазина с 340 обращениями в месяц около 12 часов уходит на типовые вопросы, и тариф 1 490 ₽ — это 124 ₽ за такой час. Ноль по-настоящему выигрывает в двух местах: в поиске по категории, где человек видит прайс раньше объяснения, и у магазинов с маленьким потоком, которым экономить нечего, — отсюда отсечка SAM по числу обращений (раздел 1.4).

- Холодный старт ИИ. Salesforce заявляет для Fin ~76% обращений, закрытых без человека. У нового игрока без истории диалогов реалистичный старт — 25–35% [ДОПУЩЕНИЕ]. Разрыв между тем, что придётся обещать, и тем, что продукт даст в первый месяц, — главный источник оттока и репутационного ущерба.

- Один основатель — один канал. При 5% оттока и 12 клиентах любой месяц, выпавший на разработку вместо продаж, даёт минус по клиентам. Совмещать продукт и продажи в одном человеке на горизонте 6 месяцев — узкое место всей модели.

Вердикт

Стоит — при трёх условиях. Без любого из них не стоит.

| Условие | Что именно | Что будет, если не выполнить |
| --- | --- | --- |
| 1. Время, а не деньги | Не менее 50% рабочих часов уходит на клиентов и сообщества с первого месяца, включая период разработки | Главный риск основателя-разработчика. Деньги не кончатся — кончится окно (раздел 3.7). Продукт, построенный за 8 месяцев тишины, выйдет на рынок, где место уже занято |
| 2. Метрика переписывается | Цель — 12 платящих за 6 месяцев либо 30 платящих за 10 месяцев. Не 30 за 6 | Ложный сигнал провала на 6-м месяце при нормально работающей воронке. Решение закрыть проект будет принято по неверному критерию |
| 3. Дешёвая модель в основе | GigaChat Lite на рутине, эскалация на Pro для сложного — 323 ₽ себестоимости на клиента в месяц, маржа 78% | На YandexGPT Pro 5.1 тариф 1 490 ₽ убыточен (−30%). Продукт не может существовать в этой конфигурации ни при каком объёме |

Условий три, и ни одно из них не про деньги. Бюджета хватает с запасом в 8,1 раза — проект упирается не в кассу, а в часы одного человека и в срок, за который конкурент может занять ту же позицию.

Часть 1. Рынок и стратегия

1.1. Что происходит с рынком прямо сейчас

Свежий прецедент, задающий рамку: Salesforce 15 июня 2026 года подписала соглашение о покупке Fin (бывший Intercom) за ~$3,6 млрд. На сентябрь 2026 сделка подписана, но не закрыта — завершение ожидается до конца 4-го финансового квартала Salesforce 2027 года. Intercom в 2026-м переименовался в свой же ИИ-продукт: компания теперь называется Fin, хелпдеск и тарифы за место сохранили имя Intercom. Salesforce заявляет, что агент закрывает около 76% входящих обращений без участия человека. (Источник: пресс-релиз Salesforce, 15.06.2026; CNBC, 15.06.2026.)

Что из этого читается:

- Капитал ставит на «resolution-first», а не на тикет-систему. Покупают не инбокс, а агента, который закрывает обращения. Классический хелпдеск переоценён как инфраструктура и недооценён как продукт.

- Ценовая единица сместилась с места на исход. Fin берёт $0,99 за исход (резолюция, передача процедуры или дисквалификация) на всех тарифах Intercom. Это перенос риска на вендора — и одновременно перенос непредсказуемости на клиента.

- Консолидация уже идёт. Крупнейший независимый игрок ниши ушёл к CRM-вендору. Оставшиеся независимые — Zendesk, Freshworks — тоже достраивают ИИ поверх своих тикет-систем.

- Планка ожиданий поднята публично. 76% — это цифра, с которой малый бизнес будет сравнивать любое предложение, даже не понимая, на каком объёме данных она получена.

Почему крупные уязвимы снизу

| Уязвимость | В чём выражается | Что даёт новичку |
| --- | --- | --- |
| Многоуровневое ценообразование | Место + ИИ-надбавка + плата за исход. Клиент не может посчитать счёт заранее | Плоский предсказуемый тариф — сам по себе оффер |
| Избыточная функциональность | Воронки, продуктовые туры, маркетинговые рассылки, отчётность уровня контакт-центра | Магазину на 3 человека нужен чат и ИИ. Остальное — шум, за который он платит |
| Порог входа по цене | Intercom и Zendesk начинаются от $50–115 за место плюс ИИ. Для микробизнеса в РФ это 5 000–12 000 ₽/мес за одного человека | Тариф 1 490 ₽ за сайт — другой ценовой класс, не конкуренция, а другая полка |
| Слабая локальность | Оплата, документы для ИП/ООО, 152-ФЗ, хостинг персональных данных в РФ | Для российского клиента это не преимущество, а условие допуска |
| Русский язык в ИИ как вторичный | Модели обучены преимущественно на английском; качество на русском у глобальных игроков ниже заявленного | Отечественная модель на русском — паритет или лучше при кратно меньшей цене токена |

Честная альтернативная трактовка: то же самое можно прочитать как «рынок консолидируется вокруг 2–3 победителей, окно закрывается». Обе трактовки совместимы — окно есть, но оно снизу и узкое, и оно не про то, чтобы стать вторым Intercom.

1.2. PESTEL

| Фактор | Что происходит | Влияние на проект |
| --- | --- | --- |
| P — политика | Курс на импортозамещение ПО, реестр отечественного ПО, уход глобальных SaaS-вендоров с российского рынка или усложнение оплаты | Плюс. Intercom и Zendesk де-факто недоступны для типичного российского микробизнеса — нет карты для оплаты, нет договора, нет поддержки. Конкурентное поле сужено до локальных игроков |
| E — экономика | Дорогие деньги, экономия малого бизнеса на подписках, рост стоимости найма операторов поддержки | Двояко. Экономия на подписках бьёт по продажам, но дорожающий оператор — это как раз аргумент за автоматизацию. Продавать надо замещение человеко-часа, а не «удобный чат» |
| S — общество | Привычка к мессенджерам вместо чата на сайте; растущая терпимость к ИИ-собеседнику при условии быстрого перехода на человека | Риск и требование одновременно. Канал «чат на сайте» проигрывает WhatsApp/Telegram по привычке. Значит, мессенджеры — не фича второй очереди, а условие релевантности |
| T — технологии | Отечественные LLM подешевели: GigaChat Lite — 0,065 ₽ за 1 000 токенов с 1 февраля 2026. RAG стал стандартной, воспроизводимой архитектурой | Главный плюс. То, что три года назад требовало команды ML-инженеров, сегодня собирается одним человеком поверх API. Барьер входа упал — но упал и для всех остальных |
| E — экология | Практически не влияет на решение малого бизнеса в РФ | Не учитывается |
| L — право | 152-ФЗ о персональных данных: хранение и обработка ПДн граждан РФ на территории РФ. Переписка клиента с поддержкой — персональные данные. Отдельных требований к ИИ-агентам уровня EU AI Act в РФ пока нет | Условие допуска, не преимущество. Хостинг в РФ, договор на обработку ПДн, уведомление в Роскомнадзор. Отечественная LLM решает и вопрос трансграничной передачи — запрос к зарубежному API с текстом переписки её создаёт |

1.3. Пять сил Портера

| Сила | Оценка | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Угроза новых игроков | Очень высокая | Барьер входа — недели, а не годы. RAG поверх готового API + виджет + инбокс собирается одним разработчиком. Технология не является защитой. Защищают: дистрибуция, доверие, накопленные данные диалогов |
| Власть покупателей | Высокая | Стоимость переключения близка к нулю: сменить чат на сайте — это заменить один скрипт. Плюс бесплатные альтернативы. Удерживать можно только накопленной базой знаний и историей — то есть экспортом надо не пугать, а наоборот делать его публичным обещанием |
| Власть поставщиков | Средняя, растущая | Два реальных поставщика моделей в РФ — Сбер и Яндекс. Цена токена — рычаг, который они могут повернуть. Митигация: абстракция над провайдером с первого дня, чтобы переключение было конфигом, а не переписыванием |
| Угроза заменителей | Очень высокая | Главный заменитель — не другой чат, а ручная переписка в WhatsApp с телефона владельца. Она бесплатна, привычна и «уже работает». Второй — встроенный чат конструктора сайта (Tilda, InSales) |
| Внутриотраслевая конкуренция | Высокая | Jivo с бесплатным тарифом и узнаваемостью, Битрикс24 как часть уже оплаченной экосистемы, Carrot quest в верхнем сегменте. Плюс глобальные для тех, кто может платить |

Вывод по Портеру: отрасль структурно непривлекательна. Четыре силы из пяти — высокие. Это не повод не входить, но повод не строить планов на «долю рынка». Единственная защищаемая позиция — узкая вертикаль, где накопленные отраслевые сценарии и отраслевая репутация создают то, чего нет у горизонтального игрока.

1.4. TAM / SAM / SOM

Bottom-up

| Уровень | Логика счёта | Компаний | Деньги в год |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | Все, кто в принципе может купить чат с ИИ в РФ: 190 000 действующих интернет-магазинов (eCompass Capital, 2025) + ~160 000 сервисных компаний с онлайн-заявками — клиники, автосервисы, юруслуги, образование, тур [ДОПУЩЕНИЕ] | ≈ 350 000 | 8 820 000 000 ₽ (≈ $106 млн) |
| SAM | Из TAM остаются те, у кого поток обращений оправдывает ИИ (≥ 300 обращений/мес — верхние ~25%) и кто уже платит за SaaS-подписки, а не сидит на бесплатном (≈ 55% из них) [ДОПУЩЕНИЕ] | ≈ 47 500 | 1 197 000 000 ₽ (≈ $14 млн) |
| Плацдарм | Магазины на InSales и Tilda с 50–300 заказами в месяц — сегмент, выбранный в части 5 [ДОПУЩЕНИЕ] | ≈ 19 000 | 478 800 000 ₽ |
| SOM, 18 мес | Достижимо одним основателем без платного трафика и без команды продаж — по финмодели части 4 | 40–75 | 1 512 000 ₽ при 60 клиентах |

Формула денег: компании × ARPA 2 100 ₽ × 12. ARPA обоснована в разделе 4.4.

Top-down — и почему его здесь нет

Данных нет. Публичных оценок объёма российского рынка чатов для сайтов и helpdesk-софта, которым можно доверять, найти не удалось: ни один из игроков не раскрывает выручку, отраслевых отчётов по этому узкому сегменту не публикуется. Приводить здесь цифру «рынок X млрд рублей» со ссылкой на маркетинговый пресс-релиз — это и есть выдуманное число.

Метод получения за неделю, если цифра нужна:

- Выгрузка юрлиц-конкурентов из открытой бухгалтерской отчётности (ГИР БО): Jivo, Carrot quest, Chat2Desk, Talk-Me, Venyoo. Суммарная выручка сегмента — это и есть top-down по деньгам, а не по прогнозам.

- Сверка с bottom-up: если сумма выручек кратно меньше SAM в 1,2 млрд ₽ — значит, платёжеспособная часть SAM переоценена, и SOM надо уменьшать пропорционально.

- Расхождение bottom-up и top-down объяснять не «разными методиками», а конкретно: какая доля SAM реально не платит никому.

Ожидание: top-down окажется заметно ниже bottom-up, потому что большая часть SAM сидит на бесплатных тарифах Jivo и встроенных чатах конструкторов. Это не ошибка счёта — это и есть главная проблема рынка, и она вынесена в главные риски части 0 как «ценовой пол ниши — ноль».

1.5. Blue Ocean: четыре действия (ERRC)

| Действие | Фактор конкуренции | Почему |
| --- | --- | --- |
| Упразднить | Тарификация за рабочее место. Маркетинговые рассылки и триггерные воронки. Отчётность уровня контакт-центра. Конструктор диалоговых сценариев с блок-схемами | У клиента 1–3 оператора: за места платить нечего. Воронки и рассылки — чужая работа (её делают в другом инструменте). Блок-схемы сценариев — это то, что ИИ как раз должен заменить, а не воспроизвести |
| Снизить | Число каналов на старте. Глубину настроек виджета. Ролевую модель и права | Чат на сайте + Telegram закрывают подавляющую часть потока у магазина. Остальное — во вторую очередь. Чем меньше настроек, тем короче путь до первого диалога |
| Повысить | Скорость от регистрации до живого виджета. Прозрачность того, что ИИ ответил и почему. Качество русского языка. Предсказуемость счёта | Время до «вау» — единственная метрика, которая решает судьбу триала. Прозрачность («вот фрагменты базы знаний, на которых построен ответ») — это то, что превращает страх перед ИИ в контроль |
| Создать | Отраслевая затравка сценариев из коробки. Режим обязательной проверки оператором первые N диалогов с автоматическим снижением доли проверки. Публичная гарантия экспорта всей истории | Затравка решает холодный старт ИИ — клиент получает работающего агента в день установки, а не через месяц накопления. Режим проверки снимает страх «ИИ наговорит лишнего моим клиентам». Гарантия экспорта снимает vendor lock-in как возражение — и это дёшево дать, потому что удерживает не история, а качество |

Новая кривая ценности одной фразой: не «чат с ботом дешевле, чем у них», а «работающий отраслевой агент в день установки, под контролем оператора, за предсказуемые деньги».

1.6. Wardley: что коммодити, а что дифференциация

| Компонент | Стадия эволюции | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Языковая модель | Commodity — API, цена за токен, три взаимозаменяемых поставщика | Своя модель не строится ни при каких условиях. Обязательна абстракция над провайдером |
| Векторный поиск / RAG | Product → Commodity — pgvector, готовые библиотеки, известные паттерны | Пишется, но не является преимуществом. Недели, не месяцы |
| Виджет чата | Commodity — решённая задача, десятки открытых реализаций | Копируется, вылизывается по скорости загрузки. Отличаться тут нечем |
| Инбокс оператора | Product — есть стандарт качества, заданный Intercom и Front | Должен быть не хуже среднего. Лучше среднего — не окупается |
| Отраслевая база сценариев | Custom-built — ни у кого нет готовой для российского ecommerce | Здесь дифференциация. Накапливается вручную, медленно, и не копируется конкурентом за выходные |
| Данные диалогов клиентов | Custom-built, растёт со временем | Здесь защита. Единственный актив, который усиливается с каждым клиентом. То самое преимущество, о котором заявляет Fin |
| Доверие и кейсы в вертикали | Custom-built | Здесь барьер. Не покупается деньгами, только временем. Подробно — часть 5 |
| Хостинг и инфраструктура | Commodity — VPS, объектное хранилище, Postgres | Дёшево, не думать. 18 000 ₽/мес закрывают всё на первые сотни клиентов |

Главный вывод карты: всё, что можно построить за деньги и код, — коммодити. Всё, что защищает, — накапливается временем и узостью фокуса. Это прямо противоречит инстинкту основателя-разработчика тратить месяцы на технику и означает, что бюджет времени должен уходить в отраслевые сценарии и в клиентов, а не в архитектуру.

1.7. Локальный рынок: кто здесь реально доминирует

Ключевая поправка к глобальной картине: в России побеждает не Intercom. Типичный российский интернет-магазин на 3–10 человек уже имеет чат — и почти всегда это Jivo (бесплатный тариф), встроенный чат конструктора сайта или открытые линии Битрикс24, которые идут в составе уже оплаченной CRM. Глобальные игроки в этот сегмент физически не проходят: нет способа оплаты, нет договора для ИП, нет русскоязычной поддержки.

| Вопрос | Ответ | Следствие |
| --- | --- | --- |
| Есть ли у целевого клиента чат уже сейчас? | Почти всегда да, и чаще всего бесплатный | Продажа — это не «поставьте чат», а «замените тот, что стоит». Порог выше, но и разговор предметнее: есть с чем сравнить |
| Готов ли платить за SaaS-подписку? | За подписку на инструмент, который экономит человеко-часы, — да. За «улучшенный чат» — нет | Оффер формулируется в человеко-часах и в доле диалогов без оператора, а не в функциях |
| Разовое решение vs подписка | Привычка к подписке в ecommerce-сегменте сформирована: платят за InSales, за эквайринг, за складской учёт | Подписочная модель не является препятствием в этом сегменте. В сервисном малом бизнесе — была бы |
| Какая цена не вызывает сопротивления? | 1 000–4 000 ₽/мес попадают в ту же категорию, что и другие сервисные подписки магазина [ДОПУЩЕНИЕ] | Тарифы 1 490 / 3 900 ₽ выбраны в этот коридор. Выше 5 000 ₽ требуется отдельное решение владельца — это другой цикл продажи |

Решения, которые нужно принять

- Вертикаль или горизонталь. Портер и Wardley сходятся в одном: защищаемая позиция только вертикальная. Решение: идти в вертикаль. Какую — выбрано в части 5.

- Поставщик модели. GigaChat как основной. Абстракция над провайдером — обязательна с первого коммита, не «потом отрефакторим».

- Мессенджеры — в MVP или после. Анализ PESTEL (S) говорит, что Telegram нужен сразу, иначе продукт не релевантен привычке. Это расширяет scope MVP и должно быть решено до начала разработки.

- Отношение к бесплатному тарифу. Ценовой пол — ноль. Либо давать бесплатный тариф и жить с нагрузкой на инфраструктуру, либо не давать и терять часть воронки. Расчёт обеих моделей — раздел 4.4.

Что проверить до следующего этапа

- Выгрузить отчётность конкурентов из ГИР БО и получить top-down (1 день). Это закрывает главную дыру в оценке рынка.

- Проверить долю SAM, сидящую на бесплатных тарифах: опрос 30 магазинов в отраслевых чатах — «какой чат стоит и сколько платите» (3 дня). Это уточняет коэффициент 55% в расчёте SAM, к которому SAM наиболее чувствителен.

- Замерить фактическое качество GigaChat Lite на русском на 50 реальных вопросах покупателей из выбранной вертикали (2 дня). Это проверяет допущение о паритете качества.

- Уточнить требования 152-ФЗ применительно к переписке: нужно ли уведомление в Роскомнадзор, какая формулировка в договоре с клиентом (консультация юриста, 1 день).

Часть 2. Клиент и проблема

Внутри компании-клиента решение принимают два разных человека с разными критериями. Смешивать их в одну «персону» — типичная ошибка, из-за которой продукт нравится на демо и умирает во внедрении.

2.1. JTBD покупателя — владелец магазина

Job statement: Когда поток вопросов покупателей съедает мои вечера и деньги на ещё одного человека в поддержке, я хочу, чтобы типовые вопросы закрывались без меня, чтобы перестать быть узким местом собственного магазина и не терять заказы из-за неотвеченных сообщений.

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Кто это | Владелец интернет-магазина, 50–300 заказов в месяц, штат 3–10 человек. Часто сам отвечает в чате по вечерам и в выходные |
| Функциональная задача | Снять с себя и с продавцов поток «где мой заказ», «есть ли размер», «как вернуть», «когда доставка» |
| Эмоциональная задача | Перестать чувствовать, что бизнес не работает без его личного присутствия в переписке |
| Социальная задача | Выглядеть как компания, а не как человек с телефоном. Отвечать быстро — это сигнал надёжности для покупателя |
| Что «нанимает» сейчас | 1. Отвечает сам с телефона в WhatsApp и Telegram. 2. Бесплатный Jivo с дежурством продавца. 3. Встроенный чат конструктора. 4. Не отвечает вообще — часть заказов теряется молча |
| Критерий покупки | «Сколько вопросов закроется без нас» и «сколько это стоит в месяц». Функции не спрашивает |
| Что останавливает | Страх, что ИИ наговорит покупателю ерунды — пообещает несуществующую скидку, назовёт неверный срок доставки. Это прямой репутационный и денежный риск, а не абстрактное опасение |
| Момент покупки | Не «когда узнал о продукте», а когда поток вопросов вырос скачком — сезон, реклама, маркетплейс. Или когда ушёл человек из поддержки и надо решать здесь и сейчас |

2.2. JTBD оператора — тот, кто сидит в инбоксе

Job statement: Когда мне падает тридцать одинаковых вопросов за смену, я хочу закрывать их в два клика и не терять важное в общем потоке, чтобы успевать делать остальную работу и не отвечать на одно и то же сорок раз в день.

| Аспект | Содержание |
| --- | --- |
| Кто это | Продавец, менеджер или сам владелец. Поддержка — не единственная и часто не основная его работа |
| Что делает продукт невыносимым | Медленный интерфейс. Потеря контекста при переключении диалогов. Необходимость перепечатывать то, что уже писал. Уведомления, которые нельзя выключить. ИИ, чей ответ надо переписывать целиком — проще написать самому |
| Что делает продукт удобным | Ответ ИИ как черновик, который правится, а не пишется заново. Вся история покупателя в одном экране. Клавиатурная навигация. Понятно, что уже отвечено, а что висит |
| Критерий, по которому он саботирует внедрение | Если ИИ-черновик приходится править больше чем в половине случаев — оператор перестаёт им пользоваться и продукт умирает внутри компании, даже если владелец продолжает платить |
| Почему это важнее, чем кажется | Владелец покупает, но не пользуется. Оператор пользуется, но не покупает. Отток идёт через оператора: он перестаёт открывать инбокс, владелец видит, что ничего не изменилось, и отключает |

Проектное следствие: метрика «доля ответов ИИ, отправленных без правок» важнее, чем resolution rate, потому что именно она предсказывает, останется ли оператор в продукте. Её надо мерить с первого дня.

2.3. Value Proposition Canvas

| Боль клиента | Обезболивающее в продукте | Как проверяется, что сработало |
| --- | --- | --- |
| Вопросы приходят круглосуточно, отвечать некому ночью и в выходные | ИИ отвечает 24/7 на базе материалов магазина | Доля диалогов вне рабочих часов, закрытых без человека |
| Одни и те же вопросы по кругу | Затравка отраслевыми сценариями + RAG по FAQ и карточкам товаров | Доля повторяющихся тем в диалогах, ушедших к оператору (должна падать) |
| Страх, что ИИ наврёт покупателю | Режим проверки: первые N диалогов оператор подтверждает ответ до отправки. Видно, из каких фрагментов базы собран ответ | Число отправленных без правок / всего предложенных |
| Непредсказуемый счёт при росте объёма | Плоский тариф за сайт с понятным лимитом диалогов | Доля клиентов, упёршихся в лимит (должна быть < 15%) |
| Страх застрять у вендора | Публичная гарантия экспорта всей истории и базы знаний в открытом формате | Косвенно: снятие возражения в разговорах продаж |

2.4. Kano: что обязательно, что радует, что не нужно

| Категория Kano | Фичи | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Обязательные (нет — не купят, есть — не заметят) | Виджет на сайте, инбокс, история диалогов, ответ ИИ по базе знаний, передача оператору, работа на телефоне | Это не преимущества. Это условие существования продукта |
| Линейные (чем больше, тем лучше) | Доля диалогов без оператора, скорость ответа, качество русского, число каналов | Здесь идёт конкуренция. Основной ресурс развития уходит сюда |
| Восхищающие (не ждут, но запомнят) | Отраслевая затравка из коробки — агент работает в день установки. Прозрачность источника ответа. Автоснижение доли ручной проверки по мере роста точности | Это то, что пересказывают коллеге. Дифференциация из раздела 1.5 |
| Безразличные | Темы оформления, кастомные аватары, статусы операторов, внутренние заметки | Не тратить время |
| Обратные (лучше не делать) | Проактивный поп-ап через 5 секунд после входа. Приглашение «чем помочь?» на каждой странице | Раздражает посетителей магазина клиента. Обсуждается подробно в части 6 |

2.5. Карта причин оттока

| Причина | Когда срабатывает | Ранний сигнал | Что делать |
| --- | --- | --- | --- |
| ИИ отвечает неточно | Месяц 1–2 | Доля ответов, отправленных без правок, < 50% | Дообогатить базу знаний вручную вместе с клиентом в первую неделю, не ждать жалобы |
| Оператор перестал открывать инбокс | Месяц 1–3 | Падение числа сессий оператора при том же потоке | Связаться до того, как заметит владелец. Это самый предсказуемый отток |
| Нет нужной интеграции | Месяц 1 | Вопрос на онбординге: «а с InSales связывается?» | Знать ответ заранее. Интеграция со складом/заказами — не опция, а часть ценности: «где мой заказ» без данных о заказе не отвечается |
| Цена выросла при росте объёма | Месяц 4+ | Клиент упёрся в лимит диалогов | Предупреждать за две недели до лимита, предлагать переход заранее. Внезапный счёт — гарантированный отток |
| Страх vendor lock-in | На продаже, не на оттоке | Вопрос про экспорт на демо | Гарантия экспорта в оффере |
| Сезонность бизнеса клиента | Месяц 3–6 | Поток обращений упал в 3 раза | Не отток, а пауза. Предложить режим заморозки вместо отключения — иначе уйдёт совсем |

2.6. Anti-persona: кого не брать на этапе MVP

| Кого не брать | Почему | Что произойдёт, если взять |
| --- | --- | --- |
| Энтерпрайз и госсектор | Требуют аттестации, сертификатов, SLA с неустойкой, интеграции с внутренними системами | Полгода цикла продажи и разработки под одного клиента, которого всё равно не получить без сертификатов |
| Бизнес с 10 000+ обращений в месяц | Упирается в себестоимость ИИ: 10 000 × 1,04 ₽ ≈ 10 420 ₽/мес только на модель | Либо убыток, либо счёт, который клиент не примет. Оба исхода плохие |
| Компании с требованиями по хранению данных за пределами типовой схемы | On-premise, выделенный контур, свои ключи шифрования | Продукт превращается в проектную разработку. Это другой бизнес |
| Клиенты, которым нужен телефон и колл-центр | Голос — отдельный продукт с отдельной стоимостью и отдельным качеством | Разрастание scope в сторону, где конкуренты сильнее |
| Бизнес без сайта — только маркетплейсы | Виджет некуда ставить. Поддержка живёт в интерфейсе маркетплейса | Нет точки входа продукта. Это не клиент, даже если у него много обращений |
| «Давайте попробуем бесплатно, если понравится — заплатим» | На этапе, когда клиентов десяток, бесплатный клиент занимает тот же ресурс основателя, что платящий | Ресурс единственного человека уходит в тех, кто не подтвердил готовность платить |

2.7. Первые 7 дней клиента, покадрово

| Когда | Что происходит | Риск потери | Метрика |
| --- | --- | --- | --- |
| День 0, 0–3 мин | Регистрация, указание адреса сайта. Система сама вытягивает карточки товаров, страницы доставки, оплаты, возврата | Просят много данных на входе — уходит половина | Доля дошедших до шага «сайт указан» |
| День 0, 3–10 мин | Показан черновик базы знаний: что нашли и что из этого будет использоваться. Клиент правит, что неверно | Пустая база знаний — клиенту нечего смотреть, продукт кажется нерабочим | Число проверенных клиентом разделов |
| День 0, 10–15 мин | Установка виджета: один скрипт, готовая инструкция под InSales/Tilda/WordPress. Или прислать разработчику | Нет доступа к сайту, нет разработчика — застревание на недели | Главная метрика воронки: доля триалов с живым виджетом |
| День 0, 15–20 мин | Пробный диалог: клиент сам спрашивает у своего агента «где мой заказ» и видит ответ на своих данных | Не дошёл — не увидел ценности и забыл про триал | Доля, сделавших пробный диалог в первый день |
| День 1–2 | Первые реальные покупатели. Режим проверки включён: каждый ответ ИИ уходит оператору на подтверждение | Никто не смотрит очередь проверки — покупатели не получают ответов | Время до подтверждения первого ответа |
| День 3 | Момент «вау»: первый диалог, полностью закрытый ИИ без правок. Уведомление об этом — явное | Не наступил за 3 дня — вероятность оплаты падает резко [ДОПУЩЕНИЕ] | Дней до первого диалога без участия человека |
| День 4–5 | Приглашение коллеги в инбокс | Остался один пользователь — продукт не вошёл в процесс компании | Доля аккаунтов с 2+ пользователями |
| День 6–7 | Сводка за неделю: сколько диалогов закрыто ИИ, сколько человеко-часов это заменило, сколько стоил бы этот объём на почасовой ставке продавца | Нет цифры экономии — решение об оплате принимается «на ощущениях» | Открываемость сводки. Сигнал, что клиент остаётся: открыл сводку и после неё не отключил виджет |

Критический путь — три шага: виджет установлен → база знаний непустая → первый диалог закрыт без человека. Всё остальное вторично. Каждый из трёх шагов должен иметь отдельный сценарий спасения при застревании, с личным участием основателя на этапе первых клиентов.

Решения, которые нужно принять

- Режим обязательной проверки — по умолчанию или опционально. Он снимает главный страх покупателя, но тормозит момент «вау» и нагружает оператора. Рекомендация: включён по умолчанию, выключается в один клик, автоматически предлагает выключиться после 20 ответов без правок.

- Автоматическое вытягивание базы знаний с сайта. Это самый дорогой в разработке кусок онбординга и одновременно то, что определяет, дойдёт ли клиент до «вау». Решение о его приоритете принимается до начала работы.

- Интеграция со статусом заказа. «Где мой заказ» — самый частый вопрос в ecommerce, и без доступа к данным заказа ИИ на него не отвечает. Либо интеграция с InSales в MVP, либо честный отказ от этого класса вопросов.

Что проверить до следующего этапа

- 15 интервью с владельцами магазинов выбранной вертикали: какой чат стоит, сколько вопросов в день, кто отвечает вечером, сколько заплатили бы за закрытие половины потока (2 недели).

- 5 интервью отдельно с операторами — не с владельцами. Что бесит в текущем инструменте (1 неделя).

- Проверить допущение про 3 дня до «вау»: на консьерж-MVP замерить, через сколько дней у клиента случается первый диалог, который ИИ закрыл бы сам.

- Собрать реальные логи обращений у 3 магазинов и посчитать вручную, какая доля закрывается по FAQ. Это прямая проверка достижимого resolution rate до написания кода.

Часть 3. Конкуренты

3.1. Поле игроков

| Игрок | Тип | Позиционирование и аудитория | Модель и цена | Чем можно обойти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fin (ex-Intercom) | Глобальный лидер | ИИ-агент как главный продукт. Средний и крупный бизнес. Salesforce подписала покупку за $3,6 млрд 15.06.2026, закрытие ожидается до конца FY2027 Q4 | $0,99 за исход (резолюция / передача процедуры / дисквалификация) + тарифы Intercom за место | Недоступен российскому микробизнесу по оплате и договору. Цена на порядок выше. Русский — не приоритет |
| Zendesk | Глобальный | Классическая тикет-система с ИИ поверх. Средний и крупный бизнес | За место + надбавка за ИИ-функции + плата за резолюции | Сложность и цена. Для магазина на 5 человек — избыточен по всем осям |
| Freshdesk / Freshchat | Глобальный | Более дешёвый Zendesk. Малый и средний бизнес | За место, есть ограниченный бесплатный тариф | Те же барьеры оплаты и локализации в РФ |
| Crisp | Глобальный, малый бизнес | Чат + инбокс за плоскую цену. Известен предсказуемым ценником | Плоский тариф за рабочее пространство | Прямой конкурент по модели ценообразования, но недоступен в РФ и без русских отраслевых сценариев |
| Tidio | Глобальный, ecommerce | Чат и ИИ-бот для интернет-магазинов, силён в Shopify | Freemium + тарифы по объёму диалогов ИИ | Нет присутствия в российском ecommerce-стеке (InSales, Tilda, 1С) |
| Chatwoot | Open-source, self-hosted | Открытая замена лидеру рынка. Технические команды, те, кто хочет свой контур | Community Edition — бесплатно, self-hosted. Облако: $0 Hacker (2 оператора, 500 диалогов/мес, без ИИ), $19 Startups, $39 Business, $99 Enterprise за оператора/мес при годовой оплате. ИИ-модуль Captain — кредиты: 300 / 500 / 800 в месяц по тарифам, сверх — $20 за 1 000 | Реальная стоимость self-hosted — не ноль: развёртывание, обновления, поддержка. Целевой клиент — магазин на 5 человек — не имеет DevOps. Но это ценовой якорь ниши, и с ним будут сравнивать |
| Jivo | Локальный лидер РФ | Самый узнаваемый чат для сайта в России. Микро- и малый бизнес | Бесплатный тариф (по разным источникам 2–5 операторов). Платные от 742 ₽/оператор/мес («Базовый»), «Профессиональный» от 1 117–1 342 ₽, «Корпоративный» от 2 617–3 142 ₽ — цены при оплате за 2 года | Главный конкурент. Обходится не ценой, а глубиной ИИ: у Jivo чат-бот сценарный, не агент на базе знаний магазина. И моделью: за сайт, а не за оператора |
| Битрикс24 (открытые линии) | Локальный, экосистема | Чат как часть CRM, которую компания уже оплатила. ИИ-ассистент CoPilot — реактивный помощник оператору, а не автономный агент | Входит в тарифы Битрикс24, воспринимается как бесплатный | Клиент не покупает отдельный чат, если он «уже есть в CRM». Обходится только результатом: автономное закрытие диалогов, которого CoPilot не даёт |
| Carrot quest | Локальный, верхний сегмент | Автоматизация маркетинга: попапы, чат-боты, триггерные рассылки. Средний бизнес с трафиком | От 3 272 ₽/мес (тариф «Рост», до 3 000 уник. пользователей), «Про» — 9 816 ₽/мес. Цена растёт от трафика сайта | Другая полка и другая задача — маркетинг, а не поддержка. Для магазина на 50–300 заказов избыточен и дорог |
| Chat2Desk | Локальный, мессенджеры | Агрегатор мессенджеров с интеграцией в Битрикс24 и другие CRM | Цена не подтверждена в этом проходе — проверить на сайте | Сфокусирован на каналах, а не на автономном ИИ. Пересечение частичное |
| Talk-Me | Локальный | Чат для сайта, прямой аналог Jivo в нижнем сегменте | Цена не подтверждена в этом проходе — проверить на сайте | Тот же аргумент, что против Jivo: сценарный бот против агента на базе знаний |
| Встроенный чат Tilda / InSales | Непрямой | Идёт в составе конструктора, включается галочкой | Включён в подписку конструктора | Нулевое трение включения — главная сила. Нет ИИ и нет базы знаний — главная слабость. Одновременно это канал дистрибуции, а не только конкурент |
| Ручная переписка в WhatsApp / Telegram | Непрямой, главный | Владелец отвечает с телефона. Бесплатно, привычно, «уже работает» | 0 ₽ | Реальный конкурент на большинстве сделок. Обходится не функциями, а расчётом: сколько вечеров в неделю это съедает и сколько стоит час владельца |
| Поддержка только по почте / отсутствие поддержки | Непрямой | Форма обратной связи, ответ через сутки или никогда | 0 ₽ | Продажа идёт через потерянные заказы, а не через удобство. Требует цифры: сколько обращений осталось без ответа за месяц |

Цены проверены 22 сентября 2026 по источникам в конце документа. Где написано «не подтверждена» — данных в этом проходе получить не удалось, цифра не выдумывалась.

3.2. Teardown функций

| Функция | Fin | Jivo | Битрикс24 | Chatwoot | Отклик (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виджет на сайт | Да | Да | Да | Да | Да |
| Инбокс оператора | Да, эталон | Да | Да, внутри CRM | Да | Да, минимальный |
| ИИ-ответы на своих данных | Да, ядро продукта | Сценарный бот | CoPilot — подсказка оператору, не автономный агент | Captain, по кредитам | Да, ядро продукта |
| Отраслевая затравка сценариев | Нет | Нет | Нет | Нет | Да — дифференциация |
| Режим проверки ответа оператором | Частично | Нет | По сути только так и работает | Нет | Да, по умолчанию, с автоотключением |
| Тикетинг | Да | Частично | Да | Да | Нет в MVP |
| Автоматизации и триггеры | Да, глубоко | Да | Да | Да | Нет в MVP |
| Каналы | Чат, почта, мессенджеры, телефон | Чат, мессенджеры, звонки | Всё, что в CRM | Чат, мессенджеры, почта | Чат + Telegram |
| Интеграция со статусом заказа | Через API | Частично | Внутри CRM | Через API | InSales — в MVP |
| Экспорт истории | Есть | Есть | Есть | Полный, это open-source | Публичная гарантия |

3.3. Pricing teardown: чем каждая модель опасна для маленького клиента

| Модель | Кто так берёт | Риск для клиента на 5 человек | Риск для нас |
| --- | --- | --- | --- |
| За рабочее место | Jivo, Zendesk, Chatwoot, Freshdesk | Штраф за то, что в поддержке работает больше людей. Магазин искусственно держит один аккаунт на всех — и теряет историю по людям | Выручка не растёт с ценностью: у клиента 1–2 оператора, потолок ARPA низкий |
| За исход / резолюцию ИИ | Fin ($0,99 за исход) | Самая пугающая модель для микробизнеса. Счёт зависит от объёма обращений, который клиент не контролирует. Сезонный всплеск = счёт втрое. Клиент не может заложить в бюджет | Честная для нас — платят за результат. Но непродаваема без трек-рекорда: чтобы принять непредсказуемый счёт, клиент должен доверять вендору |
| Плоский тариф за сайт | Crisp, и предлагается здесь | Минимальный риск: цена известна заранее. Опасность одна — упереться в лимит диалогов и получить принудительный апгрейд | Риск на нас: клиент с аномальным объёмом съедает маржу. Лечится лимитом и предупреждением за две недели до него |
| Freemium с лимитом | Jivo, Chatwoot, Tidio | Риска нет — в этом и проблема: клиент остаётся на бесплатном навсегда | Инфраструктура и ИИ на неплатящих. При конверсии бесплатный→платный ~5% [ДОПУЩЕНИЕ] на 12 платящих приходится ~230 бесплатных аккаунтов и 14 380 ₽/мес расходов на модель впустую |

Выбор: плоский тариф за сайт, бесплатного тарифа нет. Вместо него — полноценный триал 14 дней без карты. Обоснование: бесплатный тариф в этой нише не работает как воронка (клиенту хватает бесплатного Jivo, наш бесплатный он просто не заметит), зато гарантированно жжёт ИИ-бюджет. Расчёт обеих моделей — раздел 4.4.

3.4. Карта позиционирования

|  | Дешёво (< 2 000 ₽/мес) | Средне (2–6 тыс. ₽/мес) | Дорого (> 6 тыс. ₽/мес) |
| --- | --- | --- | --- |
| Глубокий ИИ (агент на базе знаний) | ← сюда, свободно | Отклик, тариф «Рабочий» | Fin, Zendesk |
| Средний ИИ (бот + подсказки) | — | Carrot quest, Tidio | Carrot quest «Про» |
| Слабый ИИ (сценарии) | Jivo, Talk-Me, Битрикс24 | Jivo «Профессиональный» | — |

Свободная клетка — «глубокий ИИ за малые деньги». Она свободна не случайно: у глобальных игроков себестоимость токена в долларах и структура расходов, при которой тариф 1 490 ₽ невозможен; у локальных — нет ИИ такого уровня, потому что они строились как чаты, а не как агенты. Занять её позволяет ровно одно обстоятельство — цена отечественного токена (0,065 ₽ за 1 000 у GigaChat Lite), которой не было два года назад.

И это же — главная уязвимость позиции. Та же цена токена доступна Jivo и Битрикс24. Если Jivo завтра добавит RAG-агента на GigaChat в тариф за 742 ₽, позиция исчезает. Вопрос не «займём ли клетку», а «успеем ли накопить отраслевые сценарии и клиентов раньше, чем они пошевелятся». Это единственный настоящий таймер проекта.

3.5. Review mining — не сделан, вот метод

Честно: в этом проходе не сделан. G2, Capterra и Trustpilot почти не содержат отзывов на российских игроков — там пусто по Jivo, Carrot quest, Talk-Me. Пересказывать отзывы на Intercom и Zendesk вместо них бессмысленно: жалобы на энтерпрайз-продукт не описывают боли микробизнеса в РФ.

Где реально лежат отзывы на российских игроков и как их собрать за неделю:

- Отзовики: Startpack, CRMindex, Otzovik, Irecommend — по каждому из Jivo, Talk-Me, Chat2Desk, Carrot quest.

- Отраслевые сообщества: Telegram-чаты владельцев магазинов на InSales и Tilda, профильные ветки на VC.ru и Habr. Там жалобы конкретнее и свежее, чем на отзовиках.

- Маркетплейсы приложений: отзывы в каталоге приложений InSales и в Битрикс24.Маркет — это отзывы ровно целевого сегмента.

- Метод: выгрузить 200+ отзывов, разметить по темам, оставить темы, встречающиеся у 3+ разных людей. Меньше — это шум.

- Что искать в первую очередь: жалобы на цену за оператора, на бесполезность сценарного бота, на качество ответов, на потерю истории при смене тарифа. Это прямые подтверждения или опровержения гипотез из раздела 3.3.

3.6. Кладбище — не заполнено, и почему

Пять закрывшихся support-tech стартапов с причинами смерти в этот проход собрать не удалось. Причина методологическая: закрывшиеся компании плохо индексируются, а списки «дедпулов» в основном состоят из пересказов и непроверяемых утверждений. Написать пять правдоподобных примеров по памяти — ровно то, что запрещено правилом о выдуманных цифрах.

Как закрыть за неделю:

- Crunchbase с фильтром по категории customer service software и статусу closed / acquired — выгрузка, затем ручная проверка каждого по новостям.

- Архивы Product Hunt 2019–2023 в категории customer support: продукты с активностью и последующим молчанием — кандидаты на разбор.

- Публичные post-mortem основателей — по ним причина смерти известна из первых рук, а не реконструируется.

- Для российских: реестр юрлиц, прекративших деятельность, по коду ОКВЭД разработки ПО, сопоставленный со списком известных сервисов.

Единственная гипотеза о причинах смерти, которую этот разбор уже подтверждает независимо: в нише с нулевым ценовым полом и нулевой стоимостью переключения умирают от неспособности удержать клиента, а не от неспособности его привлечь. Соответственно, искать в post-mortem надо метрики удержания, а не воронку.

3.7. Вывод: какую позицию реально занять

Позиция: автономный ИИ-агент поддержки для российского интернет-магазина на 50–300 заказов в месяц, с отраслевыми сценариями из коробки и интеграцией со статусом заказа, по плоскому тарифу за сайт в коридоре 1 500–4 000 ₽/мес.

Почему её не заняли до сих пор:

- Для глобальных она экономически невозможна — структура расходов не сходится на тарифе в 1 490 ₽, а локализация под 152-ФЗ и российский ecommerce-стек не окупается при размере рынка.

- Для локальных лидеров это каннибализация. Jivo зарабатывает на операторах; агент, закрывающий диалоги без человека, уменьшает число нужных операторов и режет собственную выручку. Классическая дилемма инноватора — и главная причина, по которой окно вообще существует.

- Для Битрикс24 поддержка — не продукт, а функция CRM. Инвестировать в автономного агента для чата у них нет причин: чат продаёт CRM, а не сам себя.

- Технологически это стало возможно недавно — цена отечественного токена упала до уровня, при котором 300 диалогов стоят 156 ₽.

Срок жизни окна — оценочно 12–18 месяцев [ДОПУЩЕНИЕ], пока Jivo или Битрикс24 не встроят RAG-агента. За это время надо успеть накопить то, что не копируется за квартал: отраслевые сценарии, кейсы в вертикали и данные диалогов.

Решения, которые нужно принять

- Бесплатный тариф — нет. Триал 14 дней без карты вместо него. Решение принимается сейчас, потому что оно определяет архитектуру лимитов.

- Против кого позиционироваться в текстах. Рекомендация: против ручной переписки в мессенджере, а не против Jivo. Сравнение с Jivo проигрышно по цене и узнаваемости; сравнение с «вы отвечаете сами по вечерам» — выигрышно и попадает в реальную ситуацию клиента.

- InSales — канал или конкурент. Каталог приложений InSales — самый прямой выход на целевой сегмент. Решение о выходе туда влияет на юнит-экономику через комиссию (раздел 4.10).

Что проверить до следующего этапа

- Закрыть review mining по методу из 3.5 — 200+ отзывов, топ-10 повторяющихся жалоб (1 неделя). Это единственная дыра в части 3, которая влияет на позиционирование.

- Проверить цены Chat2Desk и Talk-Me на их сайтах (1 час) — дополнить таблицу 3.1.

- Выяснить условия каталога приложений InSales: комиссия, требования, срок модерации (2 дня).

- Проверить главную угрозу напрямую: есть ли у Jivo и Битрикс24 анонсы RAG-агента на базе знаний клиента. Если анонс уже есть — окно короче, чем 12 месяцев, и это меняет всё планирование.

Часть 4. Бизнес-модель и юнит-экономика

4.1. Lean Canvas

| Блок | Содержание |
| --- | --- |
| Проблема | Владелец магазина сам отвечает на типовые вопросы вечерами. Нанять человека дорого, сценарный бот не помогает, часть обращений остаётся без ответа и превращается в потерянные заказы |
| Сегмент | Интернет-магазины на InSales и Tilda, 50–300 заказов/мес, штат 3–10 человек |
| Уникальное предложение | Агент поддержки, который работает в день установки: отраслевые сценарии из коробки плюс ваши товары и условия. Под контролем оператора, за предсказуемые деньги |
| Решение | RAG поверх GigaChat по материалам сайта клиента + режим проверки оператором + интеграция со статусом заказа |
| Каналы | Отраслевые Telegram-сообщества, каталог приложений InSales, контент по конкретным вопросам магазинов, личный аутрич основателя |
| Потоки выручки | Подписка за сайт: 1 490 ₽ и 3 900 ₽/мес |
| Структура расходов | Постоянные 18 000 ₽/мес + переменные: 1,04 ₽ за диалог |
| Ключевые метрики | Доля диалогов, закрытых без оператора. Доля ответов ИИ, отправленных без правок. Дней до первого диалога без человека |
| Нечестное преимущество | Пока нет. Накапливается: отраслевые сценарии и данные диалогов. До тех пор преимущества нет — и это надо признавать честно при планировании |

4.2. Воронка за 6 месяцев

| Шаг | Конверсия | Осталось | Бенчмарк и обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Визиты на лендинг | — | 6 000 | Контент + сообщества + личный аутрич, без платного трафика. 1 000 визитов/мес к 6-му месяцу [ДОПУЩЕНИЕ] |
| → регистрация в триале | 3,5% | 210 | Бенчмарк self-serve B2B: посетитель→регистрация 2–5%. Взят верх-середина: трафик тёплый, из сообществ, а не из поиска |
| → виджет установлен на сайте | 55% | 115 | Главное место потерь. Требуется доступ к сайту. Для InSales/Tilda есть готовая инструкция, для самописных — нужен разработчик [ДОПУЩЕНИЕ] |
| → база знаний подключена | 60% | 69 | Автовытягивание с сайта поднимает этот шаг; без него было бы ~35% [ДОПУЩЕНИЕ] |
| → первый диалог закрыт ИИ («вау») | 70% | 48 | Зависит от качества затравки сценариями. Ниже 50% — продукт не готов к продаже [ДОПУЩЕНИЕ] |
| → оплата | 25% | 12 | От дошедших до «вау». Сквозная триал→оплата = 5,7% при медиане B2B SaaS ~8%. Занижено сознательно: нет бренда, нет кейсов |

Итог: 12 платящих за 6 месяцев против цели в 30. Разрыв в 2,5 раза. Чтобы получить 30 за тот же срок, нужно одно из трёх: трафик 15 000 визитов вместо 6 000 (нереально без платных каналов и бренда), сквозная конверсия 0,5% вместо 0,20% (вдвое выше бенчмарков), либо партнёрский канал, приводящий клиентов мимо лендинга — каталог InSales.

| Что менять | Новое значение | Платящих за 6 мес | Реалистичность |
| --- | --- | --- | --- |
| База | как выше | 12 | — |
| Установка виджета 55% → 75% | готовые приложения для InSales и Tilda | 16 | Достижимо. Самый дешёвый рычаг: приложение в каталоге вместо ручной вставки скрипта |
| Конверсия в оплату 25% → 35% | личное сопровождение первых клиентов основателем | 17 | Достижимо на малых числах, не масштабируется дальше 30–40 клиентов |
| Оба рычага вместе | — | 23 | Достижимо, но требует, чтобы приложение в каталоге было готово к 2-му месяцу |
| Трафик 6 000 → 15 000 | платные каналы | 30 | Не рекомендуется: платный трафик до появления органических рекомендаций — антипаттерн из части 5 |

Вывод: 30 за 6 месяцев достижимо только через каталог InSales и только если приложение готово к началу 2-го месяца. Иначе честная цель — 12–23.

4.3. Что считать платящим клиентом: три варианта

Вопрос из входных данных. Сравнение при одинаковом числе клиентов — 12:

| Единица | Цена | Средне на клиента | Выручка при 12 клиентах | Проблема |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайт | 1 490 / 3 900 ₽ за сайт | 2 100 ₽ (микс 75/25) | 25 200 ₽/мес | Клиент с двумя магазинами платит дважды — и это воспринимается справедливо |
| Юрлицо / аккаунт | 2 600 ₽ за аккаунт, сайтов сколько угодно | 2 600 ₽ | 31 200 ₽/мес | Выглядит выгоднее, но у 90% целевого сегмента один сайт — надбавка не за что. Верхние клиенты получают несколько сайтов бесплатно |
| Рабочее место | 890 ₽ за место | 2,2 места → 1 958 ₽ | 23 496 ₽/мес | Худший вариант. У клиента 1–3 оператора, потолок низкий. И прямо противоречит продукту: мы уменьшаем число нужных операторов, то есть сами режем свою выручку |

Решение: платящий клиент = сайт. Не из-за максимума выручки (вариант «юрлицо» даёт больше на бумаге), а потому что это единственная единица, которая растёт вместе с ценностью для клиента и не конфликтует с сутью продукта. Плюс она понятна без объяснений — существенно на холодном старте, где каждое лишнее объяснение стоит конверсии.

4.4. Модели монетизации при равном числе клиентов

| Модель | Выручка при 12 клиентах | Расходы на ИИ | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Плоский тариф за сайт | 25 200 ₽/мес | 3 751 ₽ | Выбрано. Предсказуемо для обеих сторон |
| За исход ИИ (25 ₽ за резолюцию) | 40 500 ₽/мес | 3 751 ₽ | Выручка выше на 61%, но модель непродаваема без трек-рекорда. Вернуться к ней после 50 клиентов |
| За рабочее место (890 ₽) | 23 496 ₽/мес | 3 751 ₽ | Ниже, и конфликтует с продуктом |
| Freemium: 12 платящих + 230 бесплатных | 25 200 ₽/мес | 18 131 ₽ | Та же выручка, расходы на ИИ выше в 4,8 раза. Плюс нагрузка на инфраструктуру и на поддержку неплатящих |

Допущения: 300 диалогов/мес у платящего, 60 у бесплатного, resolution rate 45%, конверсия бесплатный→платный 5%.

4.5. Себестоимость диалога — расчёт, который решает всё

Состав диалога

- Диалог = 4 обращения покупателя [ДОПУЩЕНИЕ]

- На каждое обращение: системный промпт + 5 фрагментов базы знаний + история = ~1 700 токенов входа, ~300 токенов ответа

- Итого ≈ 8 000 токенов на диалог

| Модель | Цена за 1 000 токенов | Себестоимость диалога | 300 диалогов/мес | Валовая маржа на тарифе 1 490 ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GigaChat Lite | 0,065 ₽ | 0,52 ₽ | 156 ₽ | 89% |
| Смешанная: Lite 85% + Pro 15% | — | 1,04 ₽ | 313 ₽ | 78% ← выбрано |
| GigaChat Pro | 0,50 ₽ | 4,00 ₽ | 1 200 ₽ | 19% |
| YandexGPT Lite | 0,20 ₽ | 1,60 ₽ | 480 ₽ | 67% |
| YandexGPT Pro 5.1 | 0,80 ₽ | 6,40 ₽ | 1 920 ₽ | −30% — тариф убыточен |

Цены: GigaChat — тарифы Сбера с 01.02.2026; YandexGPT — Yandex Cloud на 18.07.2026. Инфраструктурная доля на клиента — 10 ₽/мес. Формула маржи: (1490 − (300 × цена диалога + 10)) / 1490.

Это главная развилка проекта, и она техническая. Разница между верхней и нижней строкой таблицы — разница между бизнесом с маржой 89% и убыточным сервисом. Причём YandexGPT Pro 5.1 не «дороже» — он делает выбранную ценовую позицию невозможной в принципе, при любом числе клиентов.

Отсюда архитектурное требование: маршрутизация между моделями внутри одного диалога. Рутина — на Lite, эскалация на Pro только когда Lite не уверен. Это не оптимизация «на потом», это условие существования тарифа 1 490 ₽. Доля эскалации 15% — [ДОПУЩЕНИЕ], и к нему модель чувствительна: при 40% эскалации маржа падает с 78% до 61%.

4.6. LTV, CAC, окупаемость привлечения

| Показатель | Формула | Значение |
| --- | --- | --- |
| ARPA | 0,75 × 1 490 + 0,25 × 3 900 | 2 100 ₽/мес |
| Валовая маржа | смешанная маршрутизация, раздел 4.5 | 78% |
| Валовая прибыль с клиента | 2 100 × 0,78 | 1 638 ₽/мес |
| Logo-churn | [ДОПУЩЕНИЕ], типично для микро-SMB | 5%/мес |
| Средний срок жизни | 1 / 0,05 | 20 мес |
| LTV | 1 638 × 20 | 32 760 ₽ |
| CAC денежный | лендинг, контент-подрядчик, домен, инструменты ÷ клиентов [ДОПУЩЕНИЕ] | 6 500 ₽ |
| LTV / CAC денежный | 32 760 / 6 500 | 5,0 — норма ≥ 3 |
| CAC payback денежный | 6 500 / 1 638 | 4,0 мес — норма ≤ 12 |
| CAC с учётом времени основателя | + 8 ч на клиента × 1 500 ₽/ч [ДОПУЩЕНИЕ] | 18 500 ₽ |
| LTV / CAC полный | 32 760 / 18 500 | 1,8 — ниже нормы |
| CAC payback полный | 18 500 / 1 638 | 11,3 мес |

Две цифры вместо одной — намеренно. По деньгам юнит-экономика сходится с запасом: LTV/CAC = 5,0, окупаемость 4,0 месяца. Но если оценить время основателя хотя бы в 1 500 ₽/час, LTV/CAC падает до 1,8 — ниже порога 3. Это означает: модель работает, только пока основатель не считает своё время деньгами. Переход к наёмным продажам при текущем ARPA невозможен — 8 часов работы продавца на клиента с чеком 2 100 ₽ не окупаются никогда.

Практический вывод: либо время на привлечение клиента сокращается с 8 часов до 2 (самообслуживание, каталог приложений, готовые приложения для платформ), либо ARPA растёт втрое (другой сегмент), либо проект навсегда остаётся бизнесом одного человека. Третий вариант — допустимая цель, но её надо выбрать осознанно, а не обнаружить на 18-м месяце.

Retention и NRR

| Метрика | Значение | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Logo-churn | 5%/мес [ДОПУЩЕНИЕ] | Микро-SMB: часть клиентов закрывает бизнес или уходит в сезонную паузу. Ниже 3% в этом сегменте не бывает |
| Revenue-churn | ≈ 4,5%/мес | Чуть ниже logo-churn: уходят в среднем клиенты с меньшим чеком, крупные держатся |
| Expansion | ≈ 2%/мес | Переход со «Старта» на «Рабочий» при росте объёма диалогов — единственный источник расширения в MVP |
| NRR | ≈ 97,5% | Ниже 100 — расширение не покрывает отток. Рост возможен только за счёт новых клиентов, каждый месяц с нуля. Это главное структурное ограничение модели |

NRR ниже 100% — не катастрофа на этом этапе, но означает, что у бизнеса нет «мотора»: как только основатель перестаёт продавать, база начинает таять со скоростью 5% в месяц. Единственный рычаг довести NRR выше 100% в этом продукте — тарификация, растущая с объёмом диалогов клиента. То есть та самая outcome-модель, к которой рекомендовано вернуться после 50 клиентов.

4.7. Точка безубыточности

| Этап | Расходы в месяц | Нужно клиентов | Когда по базовому сценарию |
| --- | --- | --- | --- |
| Месяцы 1–6: маркетинг 5 000 ₽ | 23 000 ₽ | 15 | 8-й месяц |
| Месяцы 7–12: маркетинг 10 000 ₽ | 28 000 ₽ | 18 | пройдено на 8-м |
| Месяцы 13–18: маркетинг 20 000 ₽ | 38 000 ₽ | 24 | пройдено на 9-м |
| Месяцы 19–24: маркетинг 50 000 ₽ | 68 000 ₽ | 42 | пройдено на 12-м |

Порог растёт вместе с маркетинговым бюджетом, но выручка растёт быстрее: каждый следующий порог проект проходит с запасом. Единственный по-настоящему напряжённый участок — месяцы 1–7, когда клиентов ещё меньше 15 и проект живёт из кармана. Суммарно это 102 118 ₽.

Из чего складываются 18 000 ₽ постоянных расходов

| Статья | ₽/мес |
| --- | --- |
| VPS 4 vCPU / 8 ГБ (Timeweb, Selectel) | 3 000 |
| Объектное хранилище и бэкапы | 500 |
| Домен и SSL (амортизация) | 300 |
| Транзакционная почта | 1 000 |
| Мониторинг и логи | 1 200 |
| Бухгалтерия ИП (онлайн-сервис) | 1 500 |
| Страховые взносы ИП (фиксированные, ≈ 57 400 ₽/год) [ДОПУЩЕНИЕ] | 4 780 |
| Инструменты: хостинг лендинга, CDN, репозиторий, дизайн | 4 000 |
| Резерв: SMS, капча, антифрод | 1 500 |
| Итого | ≈ 18 000 |

4.8. Финмодель по месяцам до 24-го

Сценарий А: основатель живёт из бюджета проекта

| Мес | Новых | Отток | Клиентов | MRR, ₽ | Вал. приб., ₽ | Маркетинг, ₽ | Расходы, ₽ | Касса, ₽ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 23 000 | 807 000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 23 000 | 784 000 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 100 | 1 638 | 5 000 | 23 000 | 762 638 |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 6 300 | 4 914 | 5 000 | 23 000 | 744 552 |
| 5 | 4 | 0 | 7 | 14 700 | 11 466 | 5 000 | 23 000 | 733 018 |
| 6 | 5 | 0 | 12 | 25 200 | 19 656 | 5 000 | 23 000 | 729 674 |
| 7 | 5 | 1 | 16 | 33 600 | 26 208 | 10 000 | 28 000 | 727 882 |
| 8 | 6 | 1 | 21 | 44 100 | 34 398 | 10 000 | 28 000 | 734 280 |
| 9 | 6 | 1 | 26 | 54 600 | 42 588 | 10 000 | 28 000 | 748 868 |
| 10 | 7 | 1 | 32 | 67 200 | 52 416 | 10 000 | 28 000 | 773 284 |
| 11 | 7 | 2 | 37 | 77 700 | 60 606 | 10 000 | 28 000 | 805 890 |
| 12 | 8 | 2 | 43 | 90 300 | 70 434 | 10 000 | 28 000 | 848 324 |
| 13 | 8 | 2 | 49 | 102 900 | 80 262 | 20 000 | 38 000 | 890 586 |
| 14 | 9 | 2 | 56 | 117 600 | 91 728 | 20 000 | 38 000 | 944 314 |
| 15 | 9 | 3 | 62 | 130 200 | 101 556 | 20 000 | 38 000 | 1 007 870 |
| 16 | 10 | 3 | 69 | 144 900 | 113 022 | 20 000 | 38 000 | 1 082 892 |
| 17 | 10 | 3 | 76 | 159 600 | 124 488 | 20 000 | 38 000 | 1 169 380 |
| 18 | 11 | 4 | 83 | 174 300 | 135 954 | 20 000 | 38 000 | 1 267 334 |
| 19 | 11 | 4 | 90 | 189 000 | 147 420 | 50 000 | 68 000 | 1 346 754 |
| 20 | 12 | 5 | 97 | 203 700 | 158 886 | 50 000 | 68 000 | 1 437 640 |
| 21 | 12 | 5 | 104 | 218 400 | 170 352 | 50 000 | 68 000 | 1 539 992 |
| 22 | 13 | 5 | 112 | 235 200 | 183 456 | 50 000 | 68 000 | 1 655 448 |
| 23 | 13 | 6 | 119 | 249 900 | 194 922 | 50 000 | 68 000 | 1 782 370 |
| 24 | 14 | 6 | 127 | 266 700 | 208 026 | 50 000 | 68 000 | 1 922 396 |

Старт кассы — 830 000 ₽. Расходы = 18 000 ₽ постоянных + маркетинг по этапу. Личные расходы основателя не включены: это не расход проекта. Отток 5%/мес от базы. ARPA 2 100 ₽, валовая маржа 78%.

Что показывает таблица: касса просаживается до 727 882 ₽ на 7-м месяце — это 102 118 ₽ от стартовых 830 000 ₽, то есть 12% бюджета. С 8-го месяца валовая прибыль перекрывает расходы, и касса растёт без остановок: 848 324 ₽ на 12-м месяце, 1 267 334 ₽ на 18-м, 1 922 396 ₽ на 24-м.

Кассового разрыва в проекте нет ни в одном месяце. Это прямое следствие структуры расходов: 85% из них — постоянные 18 000 ₽/мес, которые не растут с числом клиентов, а переменная часть (1,04 ₽ за диалог) составляет копейки против тарифа в 1 490 ₽. Проект такого типа не умирает от нехватки денег — он умирает от нехватки клиентов.

4.9. Три сценария на 6 месяцев

| Сценарий | Что заложено | Платящих к 6 мес | MRR | Что означает |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пессимистичный | Трафик вдвое ниже плана, конверсия в оплату 15% вместо 25%, застревание на установке виджета | 4 | 8 400 ₽ | Гипотеза не подтвердилась. Это зона kill-criteria: при 4 клиентах к 6-му месяцу продолжать в текущем виде нельзя |
| Базовый | Воронка из 4.2 без изменений | 12 | 25 200 ₽ | Продукт работает, метрика поставлена неверно. Цель в 30 достигается на 10-м месяце |
| Оптимистичный | Приложение в каталоге InSales с 2-го месяца, установка виджета 75%, конверсия в оплату 35% | 25 | 52 500 ₽ | Близко к цели. Требует, чтобы приложение для InSales было готово к началу 2-го месяца — то есть решение принимается сейчас |

4.10. Маркетплейсы и комиссии

Каталог приложений InSales — основной кандидат на партнёрский канал и единственный способ дотянуться до цели в 30 клиентов за 6 месяцев. Условия и комиссия в этом проходе не подтверждены — их надо выяснить напрямую (см. «что проверить»). Для планирования заложена комиссия 20% [ДОПУЩЕНИЕ] как типовая для платформенных каталогов.

| Канал | Комиссия | ARPA после комиссии | LTV после комиссии | LTV/CAC денежный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые продажи | 0% | 2 100 ₽ | 32 760 ₽ | 5,0 |
| Каталог InSales | 20% [ДОПУЩЕНИЕ] | 1 680 ₽ | 26 208 ₽ | 4,0 |

Комиссия 20% срезает LTV на пятую часть, но CAC в каталоге кратно ниже — клиент приходит сам, без восьми часов работы основателя. По полному CAC канал через каталог выгоднее прямых продаж: 4,0 против 1,8. Это главный аргумент за приоритет приложения для InSales в разработке.

Решения, которые нужно принять

- Из чего живёт основатель ближайшие 12 месяцев. Самое важное решение во всём документе. От него зависит не тактика, а сам факт жизнеспособности проекта.

- Цель переписывается. 12 платящих за 6 месяцев как база, 25 как цель-максимум при условии приложения для InSales. 30 за 6 месяцев — не планировать.

- Приложение для InSales — в MVP или после. По разделу 4.10 это самый выгодный канал и единственный путь к 25 клиентам. Откладывание на 4-й месяц закрывает оптимистичный сценарий.

- Маршрутизация между моделями — обязательна в MVP. Не оптимизация, а условие безубыточности тарифа.

- Потолок объёма в тарифе. Нужен явный лимит диалогов и уведомление за две недели до него, иначе один аномальный клиент съедает маржу нескольких.

Что проверить до следующего этапа

- Комиссия и условия каталога InSales (2 дня). Влияет на выбор главного канала — самая дорогая неизвестность в финмодели.

- Реальное число токенов на диалог — собрать 20 настоящих диалогов из магазина, прогнать через GigaChat, замерить (2 дня). Допущение в 8 000 токенов — базис всей юнит-экономики; ошибка вдвое меняет маржу с 78% до 57%.

- Доля эскалации на Pro — на тех же 20 диалогах замерить, в скольких Lite не справляется (1 день).

- Готовность платить 1 490 ₽ — предложить цену 15 магазинам до написания кода. Не «сколько бы вы заплатили», а «вот цена, оставьте предоплату за первый месяц» (2 недели).

- Отток 5% проверить нечем до появления клиентов — принять как есть, пересчитать модель после 3 месяцев работы первых клиентов.

Часть 5. Холодный старт: доверие и качество ИИ

Два холодных старта, переплетённых между собой. Покупатель не даст живых обращений, пока не поверит, что ИИ не навредит. ИИ не научится отвечать хорошо, пока не получит живые обращения. Решать их надо одновременно, и это самый содержательный раздел разбора.

5.1. Единица доверия

Единица доверия — минимальный пакет доказательства, после которого владелец магазина готов пустить ИИ к своим покупателям. Для выбранного сегмента (магазин на 50–300 заказов, владелец принимает решение сам, без комитета) он состоит из четырёх элементов:

| Элемент | Что конкретно | Почему именно это | Чем заменяется, пока нет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Живая демонстрация на его данных | За 15 минут при нём собрать агента на материалах его сайта и задать три реальных вопроса его покупателей | Снимает главное возражение — «у вас общий бот, а у меня специфика». Он видит ответ про свой товар, а не абстрактное демо | Ничем. Это обязательный элемент с первого клиента. Без него продажи нет |
| 2. Контроль в его руках | Режим проверки: первые N ответов уходят только после подтверждения оператором. Выключается им, а не нами | Переводит риск из категории «доверить ИИ» в категорию «попробовать под присмотром». Это принципиально другое решение по сложности | Ничем. Это продуктовое требование, а не маркетинговое обещание |
| 3. Один референс из его отрасли | Один магазин того же профиля, который согласен ответить на звонок. Не логотип на сайте — живой человек | В малом бизнесе работает конкретика, а не количество. «Позвоните Сергею, у него магазин запчастей» сильнее, чем стена из 20 логотипов | Личный кредит доверия основателя — до первого референса это единственная замена. Отсюда требование к плацдарму: там должны быть люди, которые уже знают основателя или входят в одно с ним сообщество |
| 4. Обратимость | Отключение в один клик, экспорт всей истории и базы знаний, отсутствие договора с минимальным сроком | Снижает цену ошибки для клиента до нуля. Решение «попробовать» перестаёт быть решением | Ничем — и это дёшево дать. Удерживает не запертость, а результат |

Чего в единице доверия нет — и это осознанно: сертификатов, аттестаций, кейсов с процентами, отзывов на сайте, числа клиентов. Всё это работает в среднем и крупном бизнесе, где решение проходит через несколько человек. Владелец магазина на 5 человек решает сам, за один разговор, и его убеждает демонстрация на его собственных данных плюс возможность в любой момент выключить.

5.2. Как поднять качество ИИ без истории диалогов

Fin заявляет ~76% закрытых обращений — на годах накопленных диалогов. Реалистичный старт нового игрока — 25–35% [ДОПУЩЕНИЕ]. Разрыв закрывается пятью мерами в этом порядке:

| Мера | Что делает | Даёт | Когда |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. RAG по материалам клиента | Автоматическое вытягивание с сайта: карточки товаров, доставка, оплата, возврат, FAQ. Если у клиента есть архив переписки — он тоже в индекс | База. Без этого ИИ отвечает общими словами и бесполезен | День установки |
| 2. Отраслевая затравка сценариями | Готовый набор из 50–80 типовых вопросов российского интернет-магазина с эталонными ответами, размеченный по темам: доставка, возврат, размер, наличие, оплата, статус заказа | Главный рычаг. Поднимает старт с 25–35% до 45–55% [ДОПУЩЕНИЕ] в первый же день, потому что три четверти вопросов в ecommerce — типовые | До первого клиента. Собирается вручную из логов 3–5 магазинов |
| 3. Режим обязательной проверки | Первые N диалогов оператор подтверждает ответ до отправки. Каждая правка — размеченный обучающий пример | Двойная функция: снимает страх клиента и собирает данные для улучшения. Правка оператора — самый ценный сигнал, который существует | Первые 2–4 недели у каждого клиента |
| 4. Автоснижение доли проверки | Когда доля ответов, отправленных без правок, превышает 80% на последних 20 диалогах — предложить перевести часть тем в автономный режим. По темам, не целиком | Клиент видит прогресс в цифрах и сам принимает решение отпустить. Доверие растёт постепенно и измеримо | С 3–4-й недели |
| 5. Накопление между клиентами | Обезличенные удачные пары «вопрос — ответ» из одной вертикали пополняют общую отраслевую затравку | Единственный механизм, дающий сетевой эффект. Каждый новый клиент делает продукт лучше для следующего — то самое преимущество, о котором говорит Fin | С 5–10 клиентов в одной вертикали |

Юридическая оговорка к мере 5. Использование переписки одного клиента для улучшения продукта у других требует явного согласия в договоре и полного обезличивания. Это и вопрос 152-ФЗ, и вопрос доверия: обнаружить постфактум, что переписка с покупателями обучает чужого бота, — повод уйти со скандалом. Формулировка согласия должна быть в договоре с первого клиента, а не добавлена потом.

Мера 2 — то, что отличает этот план от «поставим RAG и посмотрим». Отраслевая затравка собирается вручную, до первого клиента, из реальных логов нескольких магазинов. Это неделя-две скучной работы, которая даёт продукту работоспособность в день установки — и она же является той самой невоспроизводимой за выходные частью из карты Уордли.

5.3. Плацдарм: три варианта и выбор

| Плацдарм | Размер | Тёплый вход | Однородность вопросов | Риск |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Магазины на InSales и Tilda, 50–300 заказов/мес | ≈ 19 000 [ДОПУЩЕНИЕ] | Каталог приложений InSales, Telegram-сообщества владельцев, профильные ветки | Высокая. Доставка, возврат, наличие, статус заказа — одни и те же вопросы у всех | Самый очевидный сегмент — туда же пойдут все остальные |
| Б. Частные клиники и медцентры | ≈ 12 000 [ДОПУЩЕНИЕ] | Нет, если у основателя нет связей в отрасли | Высокая: запись, расписание, подготовка к приёму, цены | Высокий. Медицинские данные, 152-ФЗ в усиленном режиме, цена ошибки ИИ несоизмеримо выше. Не для холодного старта |
| В. Онлайн-школы и курсы | ≈ 8 000 [ДОПУЩЕНИЕ] | Сообщества инфобизнеса, но репутация сегмента неровная | Средняя: вопросы про программу, доступ, оплату, возвраты | Высокая сезонность и высокая смертность самих клиентов — отток выше базовых 5% |

Выбор: А — интернет-магазины на InSales и Tilda с 50–300 заказами в месяц.

Обоснование по четырём критериям:

- Есть готовый канал дистрибуции. Каталог приложений InSales — единственный в разборе способ получать клиентов без восьми часов работы основателя на каждого (раздел 4.10). У клиник и школ такого канала нет.

- Вопросы однородны. Отраслевая затравка из меры 2 окупается только при однородности: 60 сценариев покрывают почти всех. В сегменте с разнородными вопросами затравку пришлось бы делать под каждого клиента.

- Нижняя граница отсекает бесполезных, верхняя — опасных. Меньше 50 заказов — поток вопросов не оправдывает подписку. Больше 300 — начинается энтерпрайз-поведение и объём, съедающий маржу (anti-persona из 2.6).

- Цена ошибки ИИ терпима. Неверный ответ про срок доставки — неприятно. Неверный ответ про подготовку к медицинской процедуре — недопустимо. На холодном старте, когда качество заведомо ниже зрелого, это решающий довод против плацдарма Б.

Слабое место выбора, названное прямо: у основателя, судя по входным данным, нет существующей сети контактов в ecommerce. Элемент 3 единицы доверия — референс из отрасли — закрывается только личным кредитом доверия, а его ещё нет. Практический вывод: первые 3–5 клиентов придётся брать через личное присутствие в отраслевых сообществах за 1–2 месяца до запуска продаж — не как продавцу, а как участнику. Это не маркетинг, а обязательная часть плана, и она начинается до готовности продукта.

5.4. Антипаттерны

| Антипаттерн | Почему соблазнительно | Чем заканчивается | Что вместо |
| --- | --- | --- | --- |
| Продавать всем сразу | Кажется, что шире воронка — больше клиентов. И отказывать тому, кто готов платить, психологически тяжело | Затравка не работает ни у кого, референсы не складываются в отраслевой аргумент, поддержка размазана. Продукт средний для всех и незаменимый ни для кого | Отказывать клиентам вне плацдарма первые 6 месяцев. Прямо, с объяснением и предложением вернуться позже |
| Обещать качество, которого нет | Конкуренты называют 76%, и без сопоставимой цифры оффер выглядит слабым | Клиент сравнивает обещание с первой неделей, видит 30% и уходит с ощущением обмана. В сегменте, где все друг друга знают, это стоит дороже одного клиента | Называть стартовую цифру честно и показывать динамику: «в первую неделю 30–40% под вашим контролем, к месяцу — 50–60%». Проверяемое обещание сильнее большого |
| Гоняться за крупной сделкой | Один клиент на 30 000 ₽/мес закрывает четверть цели. Выглядит как ускорение | Цикл 3–4 месяца, требования по объёму и интеграциям, кастомная разработка. Съедает те самые часы основателя, которых по части 0 и не хватает, — а денег к 8-му месяцу и так достаточно | Anti-persona из 2.6 применяется буквально. Крупные — после 50 клиентов в плацдарме, не раньше |
| Платный трафик до органических рекомендаций | Кажется управляемым: заплатил — получил лиды. И это единственный канал, который можно «включить» | При LTV 32 760 ₽ и отсутствии бренда цена лида в контексте съест бюджет за 2 месяца без окупаемости. Плюс платный трафик маскирует отсутствие product-market fit: клиенты идут, но не остаются | Каталог InSales и сообщества. Платный трафик — только после того, как хотя бы 20% новых клиентов приходят по рекомендации |
| Строить продукт вместо продаж | Понятная, контролируемая работа. Каждый день виден результат. Продажи — неприятны и непредсказуемы | Главный риск для основателя-разработчика. По карте Уордли (1.6) всё, что строится, — коммодити; всё, что защищает, — накапливается через клиентов | Жёсткое правило времени: не менее 50% рабочих часов на клиентов и сообщества с первого месяца, включая период разработки |

5.5. Метрика доверия как ворота: gates и kill-criteria

Правило: пока в плацдарме нет N референсных клиентов с измеримым результатом — расширения на новый сегмент нет. Числовые критерии, а не «хорошо пошло»:

| Этап | Срок | Gate — чтобы идти дальше | Kill — честно остановиться |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. До продукта | Мес 1–2 | 15 интервью проведено. 5 магазинов дали логи обращений. Затравка из 60 сценариев собрана. 3 человека готовы внести предоплату | Меньше 2 предоплат из 15 разговоров — проблема не подтверждена или цена не принята. Остановиться до написания кода |
| 1. Консьерж-MVP | Мес 2–3 | 3 магазина работают в ручном режиме. Замерено: доля вопросов, закрываемых по FAQ, ≥ 50% | Доля ниже 35% — автоматизировать нечего, продукт не нужен в этом сегменте |
| 2. Первые платящие | Мес 4–6 | ≥ 8 платящих. Доля ответов ИИ без правок ≥ 60%. Дней до первого автономного диалога ≤ 5. Ни один не отключился в первый месяц | Меньше 4 платящих к 6-му месяцу (пессимистичный сценарий 4.9) или отток первого месяца > 30% — гипотеза не подтвердилась |
| 3. Доверие набрано | Мес 7–10 | 3 референсных клиента, готовых говорить с новыми по телефону, с измеренным результатом: доля диалогов без оператора ≥ 50%. NRR ≥ 95%. ≥ 20% новых клиентов пришли по рекомендации | Ни одного клиента, готового дать референс после 4 месяцев работы — результата, в который верит сам клиент, нет |
| 4. Расширение | Мес 11+ | 30+ клиентов. Отток ≤ 5%/мес. CAC по времени основателя ≤ 3 ч на клиента. Только после этого — вторая вертикаль | CAC по времени не падает ниже 6 ч на клиента — модель не масштабируется, это бизнес одного человека. Допустимо, но требует пересмотра целей |

Главные ворота — этап 3. Три референсных клиента с измеренным результатом — это и есть материализованная единица доверия из 5.1. До них любое расширение означает продажу того, во что ещё нельзя показать пальцем.

Решения, которые нужно принять

- Присутствие в сообществах начинается до продукта. 1–2 месяца участия в отраслевых чатах до начала продаж — обязательная часть плана, а не «когда будет время». Это компенсирует отсутствие сети контактов.

- Отраслевая затравка — до первого клиента, не после. 60 сценариев из логов 3–5 магазинов. Это неделя-две работы, без которой продукт не работает в день установки.

- Честная цифра resolution rate в оффере. Называть 30–40% на старте с показом динамики. Решение принимается до первого коммерческого разговора.

- Согласие на использование обезличенных диалогов формулируется в договоре с первым клиентом. Задним числом это не добавляется.

- Правило 50% времени на клиентов с первого месяца — включая период разработки.

Что проверить до следующего этапа

- Собрать логи обращений у 3–5 магазинов и посчитать вручную долю вопросов, закрываемых по FAQ (1 неделя). Это самая дешёвая проверка всей затеи: если доля ниже 35%, автоматизировать нечего, и это выясняется до написания кода.

- Собрать отраслевую затравку из 60 сценариев и прогнать её через GigaChat Lite на 50 реальных вопросах. Замерить фактический resolution rate (1 неделя). Это проверяет допущение 45–55%.

- Войти в 5 отраслевых Telegram-сообществ и месяц участвовать без продаж. Оценить, реально ли оттуда получить первых клиентов.

- Найти 3 магазина, готовых на консьерж-MVP — ручную обработку их чата в обмен на бесплатный период. Это одновременно проверка спроса и источник данных для затравки.

- Проверить в разговорах формулировку честного обещания: не отпугивает ли «30–40% на старте». Если отпугивает — сегмент не готов, и это важнее, чем кажется.

Реестр допущений

Каждое число ниже не найдено в источнике, а принято. Колонка «чувствительность» показывает, насколько сильно ошибка в допущении меняет выводы. Отсортировано по убыванию чувствительности.

| Допущение | Принято | Базис | Чувствительность результата | Как проверить за неделю |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Токенов на диалог | 8 000 | 4 обращения × (1 700 вход + 300 выход) | Критическая. Вдвое больше — маржа падает с 78% до 57%. Базис всей юнит-экономики | 20 реальных диалогов прогнать через GigaChat, замерить фактический расход |
| Маркетинговый бюджет | 5 → 10 → 20 → 50 тыс. ₽/мес по этапам | Контент и сообщества без платного трафика; рост по мере выручки (часть 12) | Средняя. Вдвое больше — просадка кассы растёт с 102 118 до ≈ 192 118 ₽, но бюджета всё равно хватает | Посчитать фактическую стоимость первых 5 клиентов по чекам |
| Отток (logo-churn) | 5%/мес | Типичный диапазон микро-SMB 3–7% | Высокая. При 7% LTV падает до 23 400 ₽, LTV/CAC денежный — до 3,6 | Не проверяется до появления клиентов. Пересчитать после 3 месяцев работы первых |
| Доля эскалации на GigaChat Pro | 15% | Оценка доли сложных вопросов вне типовых сценариев | Высокая. При 40% маржа падает с 78% до 61% | На тех же 20 диалогах замерить, в скольких Lite не даёт уверенного ответа |
| Конверсия триал → оплата | 25% от дошедших до «вау» (5,7% сквозная) | Медиана B2B SaaS trial→paid ≈ 8%; занижено из-за отсутствия бренда | Высокая. Разница между 12 и 17 клиентами за 6 месяцев | Не проверяется без продукта. Косвенно — число предоплат на этапе 0 |
| Трафик на лендинг за 6 мес | 6 000 визитов | Контент и сообщества без платного трафика | Высокая. Прямо пропорционально числу клиентов | Запустить лендинг и 5 постов в сообществах за месяц до продукта, замерить фактический трафик |
| Установка виджета | 55% от зарегистрировавшихся | Требуется доступ к сайту; для InSales/Tilda проще | Высокая. Главное место потерь воронки. +20 п.п. дают +4 клиента | Дать 10 магазинам инструкцию по установке и посчитать, сколько дошло |
| Resolution rate на старте | 25–35% без затравки, 45–55% с затравкой | Разрыв с заявленными 76% у Fin, обученного на годах данных | Высокая. Ниже 35% — продукт не решает задачу и не удерживает | Затравка + 50 реальных вопросов через GigaChat, ручная оценка ответов |
| Комиссия каталога InSales | 20% | Типовая для платформенных каталогов приложений | Средняя. При 30% LTV через канал падает до 22 932 ₽ | Запросить условия напрямую у InSales |
| ARPA | 2 100 ₽ (микс 75/25) | Тарифы 1 490 / 3 900, доля верхнего тарифа 25% | Средняя. Масштабирует всю выручку линейно | Проверяется вместе с готовностью платить на этапе 0 |
| Диалогов в месяц у клиента | 300 | Магазин на 50–300 заказов, часть покупателей пишет в чат | Средняя. Влияет на себестоимость, не на выручку (тариф плоский) | Спросить у 5 магазинов число обращений в чат за месяц |
| Размер TAM и SAM | 350 000 / 47 500 компаний | 190 000 магазинов (eCompass Capital, 2025) + оценка сервисных; отсечки по объёму и платёжеспособности | Низкая для решений ближайшего года. SOM в 40–75 клиентов не упирается в размер рынка ни при какой оценке | Top-down через ГИР БО по методу из раздела 1.4 |
| Курс доллара | 83 ₽ | Ориентир на сентябрь 2026 | Низкая. Влияет только на пересчёт бюджета, все расчёты ведутся в рублях | Курс ЦБ на дату |
| Время основателя на клиента | 8 ч, 1 500 ₽/ч | Демо, онбординг, сопровождение первого месяца | Низкая для денег, высокая для стратегии. Определяет, масштабируется модель или остаётся бизнесом одного человека | Засечь время на первых 5 клиентах |
| Срок жизни рыночного окна | 12–18 мес | Оценка времени до появления RAG-агента у Jivo или Битрикс24 | Высокая для стратегии. Определяет, есть ли смысл в долгом накоплении сценариев | Проверить анонсы и вакансии ML-инженеров у конкурентов |
| Минут на типовое обращение | 3,5 мин | Прочитать, найти ответ, написать. Пример магазина: 200 типовых из 340 обращений в месяц | Средняя. Задаёт цену часа владельца в главном риске части 0: при 2 минутах — 213 ₽/ч, при 5 — 88 ₽/ч | Засечь время ответа на 20 типовых вопросов в чате реального магазина |

Источники

Все внешние факты, использованные в расчётах. Данные проверены 22 сентября 2026.

| Факт | Значение | Источник | Дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Покупка Fin (ex-Intercom) компанией Salesforce | $3,6 млрд, соглашение подписано; закрытие ожидается до конца FY2027 Q4 | Пресс-релиз Salesforce; CNBC | 15.06.2026 |
| Доля обращений, закрываемых Fin без человека | ~76% | Заявление Salesforce | 2026 |
| Цена Fin AI Agent | $0,99 за исход (резолюция / передача процедуры / дисквалификация) на всех тарифах Intercom | fin.ai/pricing; Intercom | 2026 |
| Тарифы Chatwoot | CE self-hosted — бесплатно. Облако: $0 Hacker (2 оператора, 500 диалогов/мес, без ИИ), $19 Startups, $39 Business, $99 Enterprise за оператора/мес при годовой оплате | chatwoot.com/pricing | 2026 |
| Кредиты Captain AI (Chatwoot) | 300 / 500 / 800 в месяц по тарифам; сверх — $20 за 1 000 | chatwoot.com/pricing | 2026 |
| Тарифы Jivo | Бесплатный тариф (2–5 операторов по разным источникам). Платные от 742 ₽/оператор/мес; «Профессиональный» 1 117–1 342 ₽; «Корпоративный» 2 617–3 142 ₽ — при оплате за 2 года | jivo.ru/pricing; Startpack | 2026 |
| Тарифы Carrot quest | От 3 272 ₽/мес («Рост», до 3 000 уник. пользователей); «Про» — 9 816 ₽/мес. Цена зависит от трафика сайта | carrotquest.io/price | 2026 |
| Цены GigaChat API | Lite — 0,065 ₽ / 1 000 токенов; Pro — 0,50 ₽; GigaChat-2-Max — 0,65 ₽. Freemium: 1 млн токенов бесплатно | developers.sber.ru, тарифы GigaChat API | с 01.02.2026 |
| Цены YandexGPT | Lite — 0,20 ₽ / 1 000 токенов; Pro 5.1 — 0,80 ₽ | Yandex Cloud | 18.07.2026 |
| Число интернет-магазинов в РФ | 190 000 действующих в 2025 против 104 000 в 2022 | eCompass Capital | 2025 |
| Бенчмарк trial → paid, B2B SaaS | медиана ≈ 8% | Отраслевые бенчмарки B2B SaaS | 2025–2026 |
| Бенчмарк посетитель → регистрация, self-serve | 2–5% | Отраслевые бенчмарки B2B SaaS | 2025–2026 |
| Битрикс24 CoPilot | Реактивный ИИ-помощник оператору, не автономный агент | Документация Битрикс24 | 2026 |

Цены Chat2Desk и Talk-Me в этом проходе подтвердить не удалось — в таблице 3.1 они помечены как непроверенные, а не заполнены правдоподобными числами.

Что дальше

Части 0–5 закрыты. Остаётся:

| Часть | Содержание | Зачем нужна |
| --- | --- | --- |
| 6. Продукт и scope MVP | Story map, MoSCoW, RICE, явный список того, чего в MVP не будет. Механика ИИ-ответов. Виджет: проактивный поп-ап или пассивная иконка | Переводит выводы частей 2 и 5 в список задач на разработку |
| 7. Этапы от MVP до цели | Пять этапов с бюджетами, каналами, gates и kill-criteria по каждому | Развёртывает раздел 5.5 в план с деньгами и сроками |
| 8. Технический стек | Архитектура, выбор компонентов, стоимость владения, абстракция над провайдером моделей | Решения из 4.5 про маршрутизацию моделей требуют конкретной архитектуры |
| 9. Каналы и GTM | Развёртка каналов из 4.2 в конкретные действия по неделям | Главная неизвестность после юнит-экономики |
| 10. Комплаенс и данные | 152-ФЗ, договор с клиентом, согласие на обезличенные диалоги, политика хранения | Мера 5 из раздела 5.2 не запускается без этого |
| 11–15 и приложения | Риски, красная команда, финальный вердикт, чек-листы | Красная команда — спор пяти экспертов между собой по этому документу |

Ближайшее действие, не зависящее ни от одного решения выше: собрать логи обращений у 3–5 магазинов и посчитать долю вопросов, закрываемых по FAQ. Неделя работы, нулевые затраты, и она либо подтверждает, либо опровергает саму возможность продукта — до написания первой строки кода.